## Table 1
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA - SANTA CATARINA
Obra: Construção de uma Escola Âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Pública
de Educação Infantil - PROINFÂNCIA TIPO "C"
Local: Localizado nos lotes Urbanos de uma Rua Projetada, centro.
Edital: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2012 - TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2012
Data: 13:45 horas, do dia 30 de março Validade da Proposta: 60 dias Prazo de Execução: 6,0 meses.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Valor Unitário C/BDI incluso |  |  | Valor Total |  |  | MEDIÇÃO ÚNICA |  |  | data: 10/02/2017 |  | SALDO |  |  | Correção CUB = 45,26%
Item |  |  | Descrição | Unid | Qtidade | Material | M.Obra | Total | Material | M.Obra | TOTAL | m²/unid | % | Material | M.Obra | Total | m²/unid | % | Valor | Março 2012 à Fev. 2017
1 | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 4,00 | 53,90 | 23,10 | 77 | 215.6 | 92.4 | 308 | 4,00 | 100% | 215.6 | 92.4 | 308 | 0 | 0% | 0 | 0
1.2 |  |  | Ligação provisória de água | unid | 1,00 | 175,00 | 75,00 | 250 | 175 | 75 | 250 | 1,00 | 100% | 175 | 75 | 250 | 0 | 0% | 0 | 0
1.3 |  |  | Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão | unid | 1,00 | 196,00 | 84,00 | 280 | 196 | 84 | 280 | 1,00 | 100% | 196 | 84 | 280 | 0 | 0% | 0 | 0
1.4 |  |  | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 20,00 | 49,00 | 21,00 | 70 | 980 | 420 | 1400 | 20,00 | 100% | 980 | 420 | 1400 | 0 | 0% | 0 | 0
1.5 |  |  | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 564,50 | 1,05 | 0,45 | 1.5 | 592.725 | 254.025 | 846.75 | 564,50 | 100% | 592.725 | 254.025 | 846.75 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 2159.325 | 925.425 | 3084.75 |  |  | 2159.325 | 925.425 | 3084.75 |  |  | 0 | 0
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 |  |  | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo -arenoso (entre baldrames) | m³ | 225,60 | 8,40 | 3,60 | 12 | 1895.04 | 812.16 | 2707.2 | 225,60 | 100% | 1895.04 | 812.16 | 2707.2 | 0 | 0% | 0 | 0
2.2 |  |  | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 137,64 | 5,60 | 2,40 | 8 | 770.784 | 330.336 | 1101.12 | 137,64 | 100% | 770.784 | 330.336 | 1101.12 | 0 | 0% | 0 | 0
2.3 |  |  | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 121,30 | 6,30 | 2,70 | 9 | 764.19 | 327.51 | 1091.7 | 121,30 | 100% | 764.19 | 327.51 | 1091.7 | 0 | 0% | 0 | 0
2.4 |  |  | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 74,88 | 7,00 | 3,00 | 10 | 524.16 | 224.64 | 748.8 | 74,88 | 100% | 524.16 | 224.64 | 748.8 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 3954.174 | 1694.646 | 5648.82 |  |  | 3954.174 | 1694.646 | 5648.82 |  |  | 0 | 0
3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 |  |  | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico - inclusive aditivo | m² | 84,94 | 4,20 | 1,80 | 6 | 356.748 | 152.892 | 509.64 | 84,94 | 100% | 356.748 | 152.892 | 509.64 | 0 | 0% | 0 | 0
3.1.2 | 96558 | SINAPI | Concreto armado - para sapatas inclusive arranque dos pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x,conforme projeto. | m³ | 26,34 | 595,00 | 255,00 | 850 | 15672.3 | 6716.7 | 22389 | 26,34 | 100% | 15672.3 | 6716.7 | 22389 | 0 | 0% | 0 | 0
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 |  |  | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto. | m² | 87,74 | 4,20 | 1,80 | 6 | 368.508 | 157.932 | 526.44 | 87,74 | 100% | 368.508 | 157.932 | 526.44 | 0 | 0% | 0 | 0
3.2.2 |  |  | Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. | m³ | 26,32 | 805,00 | 345,00 | 1150 | 21187.6 | 9080.4 | 30268 | 26,32 | 100% | 21187.6 | 9080.4 | 30268 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 37.585,16 | 16.107,92 | 53.693,08 |  |  | 37585.156 | 16107.924 | 53693.08 |  |  | 0 | 0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES
4.1.1 |  |  | Concreto armado - para pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. | m³ | 10,22 | 875,00 | 375,00 | 1250 | 8942.5 | 3832.5 | 12775 | 10,22 | 100% | 8942.5 | 3832.5 | 12775 | 0 | 0% | 0 | 0
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE RESPALDO
4.2.1 |  |  | Concreto armado - para Vigas nível 3,15 m - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. | m³ | 34,58 | 910,00 | 390,00 | 1300 | 31467.8 | 13486.2 | 44954 | 34,58 | 100% | 31467.8 | 13486.2 | 44954 | 0 | 0% | 0 | 0
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.3.1 |  |  | Verga pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m³ | 1,60 | 413,00 | 177,00 | 590 | 660.8 | 283.2 | 944 | 1,60 | 100% | 660.8 | 283.2 | 944 | 0 | 0% | 0 | 0
4.3.2 |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA | [16 empty] | 0
4.3.3 |  |  | Laje pré-moldada para cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, elemento de enchimento em bloco cerâmico, capeamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material e mão-de-obra, conforme projeto. | m² | 617,89 | 30,50 | 13,07 | 43.57 | 18845.645 | 8075.8223 | 26921.4673 | 617,89 | 100% | 18845.645 | 8075.8223 | 26921.4673 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 59.916,75 | 25.677,72 | 85.594,47 |  |  | 59916.745 | 25677.7223 | 85594.4673 |  |  | 0 | 0
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 73937/001 | SINAPI | Cobogó de concreto - (7,0x50,0x50,0cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 48,65 | 34,30 | 14,70 | 49 | 1668.695 | 715,16 | 2383.855 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 48.65 | 100% | 2383.85 | 3462.7805
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0
5.2.1 |  |  | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:6 (cimento e areia) em volume | m² | 1.019,74 | 17,50 | 7,50 | 25 | 17845.45 | 7648.05 | 25493.5 | 968,75 | 95% | 16953.125 | 7265.625 | 24218.75 | 50.99 | 5% | 1274.75 | 1851.7019
5.2.3 |  |  | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2,0cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 33,85 | 170,74 | 73,17 | 243.91 | 5779.549 | 2476.8045 | 8256.3535 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 33.85 | 100% | 8256.3535 | 11993.1791
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 25.293,69 | 10.840,01 | 36.133,70 |  |  | 16953.125 | 7265.625 | 24218.75 |  |  | 11914.9535 | 17307.6615
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 |  |  | Porta de Madeira - P01 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 9,00 | 224,00 | 96,00 | 320 | 2016 | 864 | 2880 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 2880 | 4183.488
6.1.2 |  |  | Porta de Madeira - P02 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 6,00 | 224,00 | 96,00 | 320 | 1344 | 576 | 1920 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 1920 | 2788.992
6.1.3 |  |  | Porta de Madeira - P03 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 6,00 | 154,00 | 66,00 | 220 | 924 | 396 | 1320 | 1,00 | 16.67% | 154 | 66 | 220 | 5 | 83.33% | 1100 | 1597.86
6.1.4 |  |  | Porta de Madeira - P05 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 9,00 | 147,00 | 63,00 | 210 | 1323 | 567 | 1890 | 1,00 | 11.11% | 147 | 63 | 210 | 8 | 88.89% | 1680 | 2440.368
6.1.5 |  |  | Porta de Madeira - PM04B - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2,00 | 149,10 | 63,90 | 213 | 298.2 | 127.8 | 426 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 426 | 618.8076
6.1.6 |  |  | Porta de Madeira - PM04C - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2,00 | 149,10 | 63,90 | 213 | 298.2 | 127.8 | 426 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 426 | 618.8076
6.1.7 |  |  | Porta de Madeira - Banheiros e Sanitários completa inclusive targeta metálica | und | 13,00 | 139,30 | 59,70 | 199 | 1810.9 | 776.1 | 2587 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 100% | 2587 | 3757.8762
6.2 |  |  | PORTAS DE FERRO
6.2.1 |  |  | Porta de Ferro - PF1 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | m² | 1,00 | 224,00 | 96,00 | 320 | 224 | 96 | 320 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 320 | 464.832
6.2.2 |  |  | Porta de Ferro - PF2 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | m² | 1,00 | 224,00 | 96,00 | 320 | 224 | 96 | 320 | 1,00 | 100% | 224 | 96 | 320 | 0 | 0% | 0 | 0
6.3 |  |  | JANELAS DE FERRO
6.3.1 |  |  | Janela de Ferro EF-17-A - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante - inclusive vidro 4mm | m² | 3,60 | 221,90 | 95,10 | 317 | 798.84 | 342.36 | 1141.2 | 3,00 | 83.33% | 665.7 | 285.3 | 951 | 0.6 | 16.67% | 190.2 | 276.2845
6.3.2 |  |  | Janela de Ferro EF-17-B - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante- inclusive vidro 4mm | m² | 2,52 | 238,00 | 102,00 | 340 | 599.76 | 257.04 | 856.8 | 2,52 | 100% | 599.76 | 257.04 | 856.8 | 0 | 0% | 0 | 0
6.3.3 |  |  | Janela de Ferro EF-19 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça- inclusive vidro 4mm | m² | 12,96 | 219,10 | 93,90 | 313 | 2839.536 | 1216.944 | 4056.48 | 10,08 | 77.78% | 2208.528 | 946.512 | 3155.04 | 2.88 | 22.22% | 901.44 | 1309.4317
6.3.4 |  |  | Janela de Ferro EF-28 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça- inclusive vidro 4mm | m² | 2,16 | 217,00 | 93,00 | 310 | 468.72 | 200.88 | 669.6 | 1,00 | 46.3% | 217 | 93 | 310 | 1.16 | 53.7% | 359.6 | 522.355
6.3.5 |  |  | Janela de Ferro EF-31 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça- inclusive vidro 4mm | m² | 34,56 | 212,10 | 90,90 | 303 | 7330.176 | 3141.504 | 10471.68 | 5,76 | 16.67% | 1221.696 | 523.584 | 1745.28 | 28.8 | 83.33% | 8726.4 | 12675.9686
6.3.6 |  |  | Janela de Ferro EF-32 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante- inclusive vidro 4mm | m² | 8,28 | 216,30 | 92,70 | 309 | 1790.964 | 767.556 | 2558.52 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 100% | 2558.52 | 3716.5062
6.4 |  |  | FECHAMENTO DE MEIA-PAREDE (CRECHE I)
6.4.1 |  |  | Estrutura metálica com vidro fixo 8 mm | m² | 5,75 | 294,00 | 126,00 | 420 | 1690.5 | 724.5 | 2415 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 100% | 2415 | 3508.029
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 23.980,80 | 10.277,48 | 34.258,28 |  |  | 5.437,68 | 2.330,44 | 7.768,12 |  |  | 26.490,16 | 38479.6064
7 |  |  | COBERTURA
7.1 |  |  | Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica | m² | 595,08 | 26,60 | 11,40 | 38 | 15829.128 | 6783.912 | 22613.04 | 507,22 | 85.24% | 13492.052 | 5782.308 | 19274.36 | 87.86 | 14.76% | 3338.68 | 4849.7666
7.2 |  |  | Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal | m² | 595,08 | 23,80 | 10,20 | 34 | 14162.904 | 6069.816 | 20232.72 | 580,00 | 97.47% | 13804 | 5916 | 19720 | 15.08 | 2.534% | 512.72 | 744.7771
7.3 |  |  | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 159,00 | 20,30 | 8,70 | 29 | 3227.7 | 1383.3 | 4611 | 159,00 | 100% | 3227.7 | 1383.3 | 4611 | 0 | 0% | 0 | 0
7.4 |  |  | Calha em chapa de aço galvanizado nr. 24 desenvolvimento 33 cm | m | 6,50 | 29,40 | 12,60 | 42 | 191.1 | 81.9 | 273 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 100% | 273 | 396.5598
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 33.410,83 | 14.318,93 | 47729.76 |  |  | 30.523,75 | 13.081,61 | 43.605,36 |  |  | 4.124,40 | 5991.1034
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 |  |  | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames e muros de arrimo | m² | 148,52 | 9,80 | 4,20 | 14 | 1455.496 | 623.784 | 2079.28 | 148,52 | 100% | 1455.496 | 623.784 | 2079.28 | 0 | 0% | 0 | 0
8.2 |  |  | Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio | m | 239,33 | 30,10 | 12,90 | 43 | 7203.833 | 3087.357 | 10291.19 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 239.33 | 100% | 10291.19 | 14948.9826
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8.659,33 | 3.711,14 | 12.370,47 |  |  | 1.455,50 | 623,78 | 2.079,28 |  |  | 10.291,19 | 14948.9826
9 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
9.1 |  |  | Chapisco de aderência em paredes internas e externas | m² | 1.872,27 | 1,96 | 0,84 | 2.8 | 3669.6492 | 1572.7068 | 5242.356 | 1.672,00 | 89.3% | 3277.12 | 1404.48 | 4681.6 | 200.27 | 10.7% | 560.756 | 814.5542
9.2 |  |  | Chapisco de aderência em lajes prémoldadas | m² | 617,89 | 2,66 | 1,14 | 3.8 | 1643.5874 | 704.3946 | 2347.982 | 550,00 | 89.01% | 1463 | 627 | 2090 | 67.89 | 10.99% | 257.982 | 374.7447
9.3 |  |  | Emboço para paredes internas e externas traço 1:5 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 698,15 | 4,90 | 2,10 | 7 | 3420.935 | 1466.115 | 4887.05 | 520,00 | 74.48% | 2548 | 1092 | 3640 | 178.15 | 25.52% | 1247.05 | 1811.4648
9.4 |  |  | Reboco tipo paulista para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm | m² | 1.174,12 | 5,60 | 2,40 | 8 | 6575.072 | 2817.888 | 9392.96 | 950,00 | 80.91% | 5320 | 2280 | 7600 | 224.12 | 19.09% | 1792.96 | 2604.4537
9.5 |  |  | Reboco tipo paulista para lajes - espessura 2,0 cm | m² | 617,89 | 5,60 | 2,40 | 8 | 3460.184 | 1482.936 | 4943.12 | 450,00 | 72.83% | 2520 | 1080 | 3600 | 167.89 | 27.17% | 1343.12 | 1951.0161
9.6 |  |  | Revestimento cerâmico de paredes PEI III - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 493,21 | 24,50 | 10,50 | 35 | 12083.645 | 5178.705 | 17262.35 | 72,00 | 14.6% | 1764 | 756 | 2520 | 421.21 | 85.4% | 14742.35 | 21414.7376
9.7 |  |  | Revestimento cerâmico de paredes PEI III - cerâmica 10 x 10cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 204,94 | 24,50 | 10,50 | 35 | 5021.03 | 2151.87 | 7172.9 | 80,00 | 39.04% | 1960 | 840 | 2800 | 124.94 | 60.96% | 4372.9 | 6352.0745
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 35.874,10 | 15.374,62 | 51.248,72 |  |  | 18.852,12 | 8.079,48 | 26.931,60 |  |  | 24.317,12 | 35323.0485
10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
10.1 |  |  | Camada impermeabilizadora e=5cm | m² | 739,05 | 19,60 | 8,40 | 28 | 14485.38 | 6208.02 | 20693.4 | 739,05 | 100% | 14485.38 | 6208.02 | 20693.4 | 0 | 0% | 0 | 0
10.2 |  |  | Camada regularizadora e=3cm | m² | 739,05 | 11,20 | 4,80 | 16 | 8277.36 | 3547.44 | 11824.8 | 739,05 | 100% | 8277.36 | 3547.44 | 11824.8 | 0 | 0% | 0 | 0
10.3 |  |  | Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento | m² | 513,25 | 33,60 | 14,40 | 48 | 17245.2 | 7390.8 | 24636 | 513,25 | 100% | 17245.2 | 7390.8 | 24636 | 0 | 0% | 0 | 0
10.4 |  |  | Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 20 x 20 cm - incl. rejunte -conforme projeto | m² | 14,58 | 27,30 | 11,70 | 39 | 398.034 | 170.586 | 568.62 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 100% | 568.62 | 825.9774
10.5 |  |  | Lastro de areia para o playground | m³ | 28,40 | 33,60 | 14,40 | 48 | 954.24 | 408.96 | 1363.2 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 100% | 1363.2 | 1980.1843
10.6 |  |  | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação | m² | 211,22 | 18,20 | 7,80 | 26 | 3844.204 | 1647.516 | 5491.72 | 52,00 | 24.62% | 946.4 | 405.6 | 1352 | 159.22 | 75.38% | 4139.72 | 6013.3573
10.7 |  |  | Blocos de argamassa armada prefabricados 50 x 50 cm | m² | 59,93 | 26,60 | 11,40 | 38 | 1594.138 | 683.202 | 2277.34 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 100% | 2277.34 | 3308.0641
10.8 |  |  | Piso de pedra rolada | m² | 168,15 | 27,30 | 11,70 | 39 | 4590.495 | 1967.355 | 6557.85 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 168.15 | 100% | 6557.85 | 9525.9329
10.9 |  |  | Blocrete intertravado de concreto | m² | 83,40 | 26,60 | 11,40 | 38 | 2218.44 | 950.76 | 3169.2 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 100% | 3169.2 | 4603.5799
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 53.607,49 | 22.974,64 | 76.582,13 |  |  | 40954.34 | 17.551,86 | 58.506,20 |  |  | 18.075,93 | 26257.0959
11 |  |  | RODAPÉS E PEITORIS
11.1 |  |  | Rodapé em massa granilítica h=10 cm | m² | 157,35 | 34,30 | 14,70 | 49 | 5397.105 | 2313.045 | 7710.15 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 157.35 | 100% | 7710.15 | 11199.7639
11.2 |  |  | Soleira em granito | m | 19,60 | 16,80 | 7,20 | 24 | 329.28 | 141.12 | 470.4 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 100% | 470.4 | 683.303
11.3 |  |  | Peitoril em granito ( 2 x 18 ) cm | m | 2,40 | 16,80 | 7,20 | 24 | 40.32 | 17.28 | 57.6 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 100% | 57.6 | 83.6698
11.4 |  |  | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 99,45 | 6,30 | 2,70 | 9 | 626.535 | 268.515 | 895.05 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 99.45 | 100% | 895.05 | 1300.1496
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 6.393,24 | 2.739,96 | 9.133,20 |  |  | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 9.133,20 | 13266.8863
12 |  |  | PINTURA
12.1 |  |  | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1.029,62 | 4,90 | 2,10 | 7 | 5045.138 | 2162.202 | 7207.34 | 580,00 | 56.33% | 2842 | 1218 | 4060 | 449.62 | 43.67% | 3147.34 | 4571.8261
12.2 |  |  | Emassamento de lajes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 617,89 | 6,30 | 2,70 | 9 | 3892.707 | 1668.303 | 5561.01 | 315,00 | 50.98% | 1984.5 | 850.5 | 2835 | 302.89 | 49.02% | 2726.01 | 3959.8021
12.3 |  |  | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 1.029,62 | 7,00 | 3,00 | 10 | 7207.34 | 3088.86 | 10296.2 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1029.62 | 100% | 10296.2 | 14956.2601
12.4 |  |  | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 617,89 | 7,00 | 3,00 | 10 | 4325.23 | 1853.67 | 6178.9 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 617.89 | 100% | 6178.9 | 8975.4701
12.5 |  |  | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 133,92 | 8,40 | 3,60 | 12 | 1124.928 | 482.112 | 1607.04 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 133.92 | 100% | 1607.04 | 2334.3863
12.6 |  |  | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro | m² | 132,40 | 8,40 | 3,60 | 12 | 1112.16 | 476.64 | 1588.8 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 132.4 | 100% | 1588.8 | 2307.8909
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 22.707,50 | 9.731,79 | 32.439,29 |  |  | 4.826,50 | 2.068,50 | 6.895,00 |  |  | 25.544,29 | 37105.6357
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V.
13.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
2013-01-01 |  |  | Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo, com 04 disjuntores tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QGD - conforme projeto) | un | 1,00 | 73,50 | 31,50 | 105 | 73.5 | 31.5 | 105 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 105 | 152.523
2013-01-02 |  |  | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 07 circuitos (05 disjuntores monopolares e 02 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 30A e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QD-1 - conforme projeto) | un | 1 | 77 | 33 | 110 | 77 | 33 | 110 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 110 | 159.786
2013-01-03 |  |  | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 10 circuitos (03 disjuntores monopolares e 07 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e 06 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege,c/ porta, trinco e acessórios (QD-2 - conforme projeto) | un | 1 | 70 | 30 | 100 | 70 | 30 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100 | 145.26
2013-01-04 |  |  | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 08 circuitos (02 disjuntores monopolares e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e 04 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-3 - conforme projeto) | un | 1 | 66.5 | 28.5 | 95 | 66.5 | 28.5 | 95 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 95 | 137.997
2013-01-05 |  |  | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 24 circuitos (17 disjuntores monopolares e 07 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 100A e 13 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-4 - conforme projeto) | un | 1 | 126 | 54 | 180 | 126 | 54 | 180 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 180 | 261.468
2013-01-06 |  |  | Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva) , para controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contatores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves e lâmpadas, com porta e trinco e acessórios (QCM - conforme projeto) | un | 1 | 154 | 66 | 220 | 154 | 66 | 220 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 220 | 319.572
13.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2013-02-01 |  |  | Eletroduto PVC flexível, Ø16mm (DN 3/8"), inclusive curvas | m | 380 | 0.64 | 0.28 | 0.92 | 243.2 | 106.4 | 349.6 | 380 | 100% | 243.2 | 106.4 | 349.6 | 0 | 0% | 0 | 0
2013-02-02 |  |  | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 1/2"), inclusive curvas | m | 125 | 0.69 | 0.29 | 0.98 | 86.25 | 36.25 | 122.5 | 125 | 100% | 86.25 | 36.25 | 122.5 | 0 | 0% | 0 | 0
2013-02-03 |  |  | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas | m | 90 | 0.61 | 0.26 | 0.87 | 54.9 | 23.4 | 78.3 | 90 | 100% | 54.9 | 23.4 | 78.3 | 0 | 0% | 0 | 0
2013-02-04 |  |  | Eletroduto ,Ø31mm (DN 1"), inclusive curvas | m | 55 | 2.17 | 0.93 | 3.1 | 119.35 | 51.15 | 170.5 | 55 | 100% | 119.35 | 51.15 | 170.5 | 0 | 0% | 0 | 0
2013-02-05 |  |  | Eletroduto, Ø41mm (DN 1.1/4"), inclusive curvas | m | 5 | 2.38 | 1.02 | 3.4 | 11.9 | 5.1 | 17 | 5 | 100% | 11.9 | 5.1 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0
2013-02-06 |  |  | Eletroduto Ø47mm (DN 1.1/2"), inclusive curvas | m | 14 | 2.45 | 1.05 | 3.5 | 34.3 | 14.7 | 49 | 14 | 100% | 34.3 | 14.7 | 49 | 0 | 0% | 0 | 0
2013-02-07 |  |  | Eletroduto Ø59 mm (DN 2"), inclusive curvas | m | 6 | 2.94 | 1.26 | 4.2 | 17.64 | 7.56 | 25.2 | 6 | 100% | 17.64 | 7.56 | 25.2 | 0 | 0% | 0 | 0
2013-02-08 |  |  | Eletroduto Ø75 mm (DN 2.1/2"), inclusive curvas | m | 10 | 3.29 | 1.41 | 4.7 | 32.9 | 14.1 | 47 | 5 | 50% | 16.45 | 7.05 | 23.5 | 5 | 50% | 23.5 | 34.1361
2013-02-09 |  |  | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 2 | 11.9 | 5.1 | 17 | 23.8 | 10.2 | 34 | 1 | 50% | 11.9 | 5.1 | 17 | 1 | 50% | 17 | 24.6942
13.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | [16 empty] | 0
|  |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | [16 empty] | 0
2013-03-01 |  |  | #1,5 mm² | m | 80 | 1.47 | 0.63 | 2.1 | 117.6 | 50.4 | 168 | 40 | 50% | 58.8 | 25.2 | 84 | 40 | 50% | 84 | 122.0184
2013-03-02 |  |  | #2,5 mm² | m | 2350 | 1.26 | 0.54 | 1.8 | 2961 | 1269 | 4230 | 1300 | 55.32% | 1638 | 702 | 2340 | 1050 | 44.68% | 1890 | 2745.414
2013-03-03 |  |  | #4 mm² | m | 770 | 1.75 | 0.75 | 2.5 | 1347.5 | 577.5 | 1925 | 350 | 45.45% | 612.5 | 262.5 | 875 | 420 | 54.55% | 1050 | 1525.23
2013-03-04 |  |  | #6 mm² | m | 10 | 2.59 | 1.11 | 3.7 | 25.9 | 11.1 | 37 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 37 | 53.7462
2013-03-05 |  |  | #10 mm² | m | 152 | 3.71 | 1.59 | 5.3 | 563.92 | 241.68 | 805.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 152 | 100% | 805.6 | 1170.2146
2013-03-06 |  |  | #16 mm² | m | 21 | 4.34 | 1.86 | 6.2 | 91.14 | 39.06 | 130.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 21 | 100% | 130.2 | 189.1285
2013-03-07 |  |  | #25 mm² | m | 21 | 5.18 | 2.22 | 7.4 | 108.78 | 46.62 | 155.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 21 | 100% | 155.4 | 225.734
2013-03-08 |  |  | #35 mm² | m | 63 | 5.88 | 2.52 | 8.4 | 370.44 | 158.76 | 529.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 63 | 100% | 529.2 | 768.7159
2013-03-09 |  |  | #70 mm² | m | 20 | 7.28 | 3.12 | 10.4 | 145.6 | 62.4 | 208 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 20 | 100% | 208 | 302.1408
2010-03-13 |  |  | #120 mm² | m | 80 | 10.99 | 4.71 | 15.7 | 879.2 | 376.8 | 1256 | 30 | 37.5% | 329.7 | 141.3 | 471 | 50 | 62.5% | 785 | 1140.291
13.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [16 empty] | 0
2013-04-01 |  |  | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa | un | 84 | 6.3 | 2.7 | 9 | 529.2 | 226.8 | 756 | 20 | 23.81% | 126 | 54 | 180 | 64 | 76.19% | 576 | 836.6976
2013-04-02 |  |  | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa | un | 20 | 7.7 | 3.3 | 11 | 154 | 66 | 220 | 10 | 50% | 77 | 33 | 110 | 10 | 50% | 110 | 159.786
2013-04-03 |  |  | Interruptor simples 10 A, completa | un | 38 | 4.2 | 1.8 | 6 | 159.6 | 68.4 | 228 | 10 | 26.32% | 42 | 18 | 60 | 28 | 73.68% | 168 | 244.0368
2013-04-04 |  |  |  | un | 1 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 10 | 14.526
2013-04-05 |  |  | Interruptor com dimmer, completa | un | 1 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 10 | 14.526
2013-04-06 |  |  | Luminárias 2x40 W completa | un | 52 | 73.5 | 31.5 | 105 | 3822 | 1638 | 5460 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 52 | 100% | 5460 | 7931.196
2013-04-07 |  |  | Luminárias 2x20 W completa | un | 8 | 68.6 | 29.4 | 98 | 548.8 | 235.2 | 784 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 784 | 1138.8384
2013-04-08 |  |  | Luminárias incandescentes 100W | un | 6 | 21 | 9 | 30 | 126 | 54 | 180 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 180 | 261.468
2013-04-09 |  |  | Arandelas 100W | un | 12 | 28 | 12 | 40 | 336 | 144 | 480 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | 480 | 697.248
2010-04-13 |  |  | Caixas de passagem 4x4"para tomada/interruptor | un | 32 | 0.98 | 0.42 | 1.4 | 31.36 | 13.44 | 44.8 | 28 | 87.5% | 27.44 | 11.76 | 39.2 | 4 | 12.5% | 5.6 | 8.1346
2011-04-13 |  |  | Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada | un | 79 | 0.84 | 0.36 | 1.2 | 66.36 | 28.44 | 94.8 | 70 | 88.61% | 58.8 | 25.2 | 84 | 9 | 11.39% | 10.8 | 15.6881
2012-04-13 |  |  | Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4" | un | 70 | 1.05 | 0.45 | 1.5 | 73.5 | 31.5 | 105 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 70 | 100% | 105 | 152.523
13.5 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
2013-05-01 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
13.5.1.1 |  |  | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2 | 126 | 54 | 180 | 252 | 108 | 360 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 360 | 522.936
13.5.1.2 |  |  | Switch de 24 portas | un | 2 | 56 | 24 | 80 | 112 | 48 | 160 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 160 | 232.416
13.5.1.3 |  |  | Bloco 110 para rack 19” 100 pares | un | 1 | 105 | 45 | 150 | 105 | 45 | 150 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 150 | 217.89
13.5.1.4 |  |  | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 4 | 5.25 | 2.25 | 7.5 | 21 | 9 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 30 | 43.578
13.5.1.5 |  |  | Guia de Cabos Traseiro | un | 4 | 4.9 | 2.1 | 7 | 19.6 | 8.4 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 28 | 40.6728
13.5.1.6 |  |  | Trava Path Panel | un | 4 | 1.05 | 0.45 | 1.5 | 4.2 | 1.8 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 6 | 8.7156
13.5.1.7 |  |  | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2 | 5.25 | 2.25 | 7.5 | 10.5 | 4.5 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 15 | 21.789
13.5.1.8 |  |  | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 4.9 | 2.1 | 7 | 4.9 | 2.1 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 7 | 10.1682
2013-05-02 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS
13.5.2.1 |  |  | Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | m | 480 | 0.5 | 0.22 | 0.72 | 240 | 105.6 | 345.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 480 | 100% | 345.6 | 502.0186
13.5.2.2 |  |  | Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | m | 6 | 2.66 | 1.14 | 3.8 | 15.96 | 6.84 | 22.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 22.8 | 33.1193
13.5.2.3 |  |  | Cabo coaxial | m | 35 | 2.31 | 0.99 | 3.3 | 80.85 | 34.65 | 115.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 35 | 100% | 115.5 | 167.7753
2013-05-03 |  |  | CABOS DE CONEXÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.5.3.1 |  |  | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 24 | 5.6 | 2.4 | 8 | 134.4 | 57.6 | 192 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 24 | 100% | 192 | 278.8992
13.5.3.2 |  |  | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15 | 5.25 | 2.25 | 7.5 | 78.75 | 33.75 | 112.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% | 112.5 | 163.4175
13.5.3.3 |  |  | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 24 | 11.2 | 4.8 | 16 | 268.8 | 115.2 | 384 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 24 | 100% | 384 | 557.7984
13.5.3.4 |  |  | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros | un | 24 | 5.25 | 2.25 | 7.5 | 126 | 54 | 180 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 24 | 100% | 180 | 261.468
2013-05-04 |  |  | TOMADAS | [6 empty] | 0
13.5.4.1 |  |  | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 24 | 5.81 | 2.49 | 8.3 | 139.44 | 59.76 | 199.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 24 | 100% | 199.2 | 289.3579
13.5.4.2 |  |  | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 4 | 1.96 | 0.84 | 2.8 | 7.84 | 3.36 | 11.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 11.2 | 16.2691
2013-05-05 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
13.5.5.1 |  |  | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto | un | 1 | 182 | 78 | 260 | 182 | 78 | 260 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 260 | 377.676
13.5.5.2 |  |  | Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido | un | 2 | 77 | 33 | 110 | 154 | 66 | 220 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 220 | 319.572
13.5.5.3 |  |  | Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica aparafusada | un | 12 | 51.8 | 22.2 | 74 | 621.6 | 266.4 | 888 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | 888 | 1289.9088
13.5.5.4 |  |  | Derivação "T" de 59 mm conforme detalhe de projeto | un | 8 | 5.6 | 2.4 | 8 | 44.8 | 19.2 | 64 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 64 | 92.9664
13.5.5.5 |  |  | Derivação "L" de 59 mm conforme detalhe de projeto | un | 3 | 6.3 | 2.7 | 9 | 18.9 | 8.1 | 27 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 27 | 39.2202
2013-05-06 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [13 empty] | 0
13.5.6.1 |  |  | Eletroduto Ø100mm, inclusive curvas | m | 22,00 | 9,80 | 4,20 | 14 | 215.6 | 92.4 | 308 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 22 | 100% | 308 | 447.4008
13.5.6.2 |  |  | Eletroduto Ø59mm, inclusive curvas | m | 61,00 | 9,10 | 3,90 | 13 | 555.1 | 237.9 | 793 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 61 | 100% | 793 | 1151.9118
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 17.076,38 | 7.322,52 | 24.398,90 |  |  | 3.566,13 | 1.529,67 | 5.095,80 |  |  | 19.303,10 | 28039.6831
14 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÚLICA
14.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
2014-01-01 |  |  | Chuveiro eletrico sendo chuveiro de plastico - 110 e 220 V | un | 12,00 | 55,30 | 23,70 | 79 | 663.6 | 284.4 | 948 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | 948 | 1377.0648
2014-01-02 |  |  | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | un | 2,00 | 24,50 | 10,50 | 35 | 49 | 21 | 70 | 2,00 | 100% | 49 | 21 | 70 | 0 | 0% | 0 | 0
2014-01-03 |  |  | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/4" | un | 1,00 | 14,00 | 6,00 | 20 | 14 | 6 | 20 | 1,00 | 100% | 14 | 6 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0
2014-01-04 |  |  | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | un | 4,00 | 19,60 | 8,40 | 28 | 78.4 | 33.6 | 112 | 4,00 | 100% | 78.4 | 33.6 | 112 | 0 | 0% | 0 | 0
2014-01-05 |  |  | Registro de gaveta bruto, diâmetro 2.1/2" | un | 1,00 | 26,60 | 11,40 | 38 | 26.6 | 11.4 | 38 | 1,00 | 100% | 26.6 | 11.4 | 38 | 0 | 0% | 0 | 0
2014-01-06 |  |  | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | un | 8,00 | 39,20 | 16,80 | 56 | 313.6 | 134.4 | 448 | 8,00 | 100% | 313.6 | 134.4 | 448 | 0 | 0% | 0 | 0
2014-01-07 |  |  | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | un | 23,00 | 25,20 | 10,80 | 36 | 579.6 | 248.4 | 828 | 23,00 | 100% | 579.6 | 248.4 | 828 | 0 | 0% | 0 | 0
2014-01-08 |  |  | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | un | 12,00 | 10,50 | 4,50 | 15 | 126 | 54 | 180 | 12,00 | 100% | 126 | 54 | 180 | 0 | 0% | 0 | 0
2014-01-09 |  |  | Tubo PVC soldável diâmetro 25 mm, inclusive conexões | m | 179,00 | 1,40 | 0,60 | 2 | 250.6 | 107.4 | 358 | 179,00 | 100% | 250.6 | 107.4 | 358 | 0 | 0% | 0 | 0
2010-01-14 |  |  | Tubo PVC soldável classe 15, diâmetro 50 mm, inclusive conexões | m | 128,30 | 5,60 | 2,40 | 8 | 718.48 | 307.92 | 1026.4 | 128,30 | 100% | 718.48 | 307.92 | 1026.4 | 0 | 0% | 0 | 0
2011-01-14 |  |  | Tubo PVC soldável classe 15, diâmetro 75mm, inclusive conexões | m | 60,00 | 15,40 | 6,60 | 22 | 924 | 396 | 1320 | 60,00 | 100% | 924 | 396 | 1320 | 0 | 0% | 0 | 0
2012-01-14 |  |  | Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 15,00 | 54,60 | 23,40 | 78 | 819 | 351 | 1170 | 15,00 | 100% | 819 | 351 | 1170 | 0 | 0% | 0 | 0
2013-01-14 |  |  | Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | un | 1,00 | 38,50 | 16,50 | 55 | 38.5 | 16.5 | 55 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 55 | 79.893
2014-01-14 |  |  | Caixa d'água pré-fabricada capacidade 10.000 litros | un | 1,00 | 1.470,00 | 630,00 | 2100 | 1470 | 630 | 2100 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2100 | 3050.46
2015-01-14 |  |  | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1,00 | 6,72 | 2,88 | 9.6 | 6.72 | 2.88 | 9.6 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 9.6 | 13.945
2016-01-14 |  |  | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | m | 24,00 | 16,80 | 7,20 | 24 | 403.2 | 172.8 | 576 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 24 | 100% | 576 | 836.6976
2019-01-14 |  |  | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | un | 1,00 | 504,00 | 216,00 | 720 | 504 | 216 | 720 | 1,00 | 100% | 504 | 216 | 720 | 0 | 0% | 0 | 0
2020-01-14 |  |  | Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | un | 9,00 | 72,80 | 31,20 | 104 | 655.2 | 280.8 | 936 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 936 | 1359.6336
2021-01-14 |  |  | Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | un | 2,00 | 91,00 | 39,00 | 130 | 182 | 78 | 260 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 260 | 377.676
14.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2014-02-01 |  |  | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexões | m | 12,00 | 16,10 | 6,90 | 23 | 193.2 | 82.8 | 276 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | 276 | 400.9176
2014-02-02 |  |  | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexões | m | 18,00 | 17,50 | 7,50 | 25 | 315 | 135 | 450 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 18 | 100% | 450 | 653.67
2014-02-03 |  |  | Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | un | 2,00 | 14,00 | 6,00 | 20 | 28 | 12 | 40 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 40 | 58.104
14.3 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
2014-03-01 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
14.3.1.1 |  |  | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões | m | 48,00 | 7,70 | 3,30 | 11 | 369.6 | 158.4 | 528 | 48,00 | 100% | 369.6 | 158.4 | 528 | 0 | 0% | 0 | 0
14.3.1.2 |  |  | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões | m | 21,00 | 9,80 | 4,20 | 14 | 205.8 | 88.2 | 294 | 21,00 | 100% | 205.8 | 88.2 | 294 | 0 | 0% | 0 | 0
14.3.1.3 |  |  | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões | m | 78,00 | 12,60 | 5,40 | 18 | 982.8 | 421.2 | 1404 | 78,00 | 100% | 982.8 | 421.2 | 1404 | 0 | 0% | 0 | 0
2014-03-02 |  |  | ACESSÓRIOS | [7 empty] | 0
14.3.2.1 |  |  | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 7,00 | 7,70 | 3,30 | 11 | 53.9 | 23.1 | 77 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 77 | 111.8502
14.3.2.2 |  |  | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 8,00 | 126,00 | 54,00 | 180 | 1008 | 432 | 1440 | 8,00 | 100% | 1008 | 432 | 1440 | 0 | 0% | 0 | 0
14.3.2.3 |  |  | Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | un | 8,00 | 68,60 | 29,40 | 98 | 548.8 | 235.2 | 784 | 8,00 | 100% | 548.8 | 235.2 | 784 | 0 | 0% | 0 | 0
14.3.2.4 |  |  | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 1,00 | 132,30 | 56,70 | 189 | 132.3 | 56.7 | 189 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 189 | 274.5414
14.3.2.5 |  |  | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita | un | 2,00 | 133,00 | 57,00 | 190 | 266 | 114 | 380 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 380 | 551.988
14.3.2.6 |  |  | Caixa de brita 40x40cm | un | 1,00 | 117,60 | 50,40 | 168 | 117.6 | 50.4 | 168 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 168 | 244.0368
14.3.2.7 |  |  | Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm | un | 1,00 | 208,60 | 89,40 | 298 | 208.6 | 89.4 | 298 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 298 | 432.8748
14.3.2.8 |  |  | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | un | 1,00 | 84,00 | 36,00 | 120 | 84 | 36 | 120 | 1,00 | 100% | 84 | 36 | 120 | 0 | 0% | 0 | 0
14.3.2.9 |  |  | Calha de piso em PVC DN 130, com grelha (solários) | m | 13,00 | 10,50 | 4,50 | 15 | 136.5 | 58.5 | 195 | 5,00 | 38.46% | 52.5 | 22.5 | 75 | 8 | 61.54% | 120 | 174.312
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 12.472,60 | 5.345,40 | 17.818,00 |  |  | 7.654,78 | 3.280,62 | 10.935,40 |  |  | 6.882,60 | 9997.6648
15 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
15.1 |  |  | Adaptador p/ Saída de Vaso Sanitário Série Normal 100mm | un | 15,00 | 10,50 | 4,50 | 15 | 157.5 | 67.5 | 225 | 15,00 | 100% | 157.5 | 67.5 | 225 | 0 | 0% | 0 | 0
15.2 |  |  | Antiespuma 150mm | un | 1,00 | 3,50 | 1,50 | 5 | 3.5 | 1.5 | 5 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 5 | 7.263
15.3 |  |  | Caixa Sifonada Girafácil Montada com Grelha e Porta Grelha 100x140x50 - Redonda | un | 6,00 | 33,60 | 14,40 | 48 | 201.6 | 86.4 | 288 | 6,00 | 100% | 201.6 | 86.4 | 288 | 0 | 0% | 0 | 0
15.4 |  |  | Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha 150 x 150 x 50 - Redonda | un | 1,00 | 35,00 | 15,00 | 50 | 35 | 15 | 50 | 1,00 | 100% | 35 | 15 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0
15.5 |  |  | Cap Série Normal 50mm | un | 1,00 | 2,10 | 0,90 | 3 | 2.1 | 0.9 | 3 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 3 | 4.3578
15.6 |  |  | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 3,00 | 25,20 | 10,80 | 36 | 75.6 | 32.4 | 108 | 3,00 | 100% | 75.6 | 32.4 | 108 | 0 | 0% | 0 | 0
15.7 |  |  | Caixa Sifonada 150x185x75mm | un | 1,00 | 49,00 | 21,00 | 70 | 49 | 21 | 70 | 1,00 | 100% | 49 | 21 | 70 | 0 | 0% | 0 | 0
15.8 |  |  | Caixa Sifonada Girafácil 100x140x50mm | un | 5,00 | 39,90 | 17,10 | 57 | 199.5 | 85.5 | 285 | 5,00 | 100% | 199.5 | 85.5 | 285 | 0 | 0% | 0 | 0
15.9 |  |  | Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm | un | 5,00 | 13,30 | 5,70 | 19 | 66.5 | 28.5 | 95 | 5,00 | 100% | 66.5 | 28.5 | 95 | 0 | 0% | 0 | 0
15.1 |  |  | Porta Grelha Redondo Branco 100mm | un | 7,00 | 5,25 | 2,25 | 7.5 | 36.75 | 15.75 | 52.5 | 7,00 | 100% | 36.75 | 15.75 | 52.5 | 0 | 0% | 0 | 0
15.11 |  |  | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 9,00 | 1,75 | 0,75 | 2.5 | 15.75 | 6.75 | 22.5 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 22.5 | 32.6835
15.12 |  |  | Terminal de Ventilação Série Normal 75mm | un | 1,00 | 1,96 | 0,84 | 2.8 | 1.96 | 0.84 | 2.8 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2.8 | 4.0673
15.13 |  |  | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 43,12 | 12,60 | 5,40 | 18 | 543.312 | 232.848 | 776.16 | 28,12 | 65.21% | 354.312 | 151.848 | 506.16 | 15 | 34.79% | 270 | 392.202
15.14 |  |  | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 43,17 | 10,50 | 4,50 | 15 | 453.285 | 194.265 | 647.55 | 43,17 | 100% | 453.285 | 194.265 | 647.55 | 0 | 0% | 0 | 0
15.15 |  |  | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 72,07 | 11,90 | 5,10 | 17 | 857.633 | 367.557 | 1225.19 | 72,07 | 100% | 857.633 | 367.557 | 1225.19 | 0 | 0% | 0 | 0
15.16 |  |  | Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 7,00 | 13,30 | 5,70 | 19 | 93.1 | 39.9 | 133 | 3,50 | 50% | 46.55 | 19.95 | 66.5 | 3.5 | 50% | 66.5 | 96.5979
15.17 |  |  | Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 82,48 | 12,60 | 5,40 | 18 | 1039.248 | 445.392 | 1484.64 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 82.48 | 100% | 1484.64 | 2156.5881
15.18 |  |  | Tubo de PVC Série Reforçada 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 1,72 | 6,30 | 2,70 | 9 | 10.836 | 4.644 | 15.48 | 1,72 | 100% | 10.836 | 4.644 | 15.48 | 0 | 0% | 0 | 0
15.19 |  |  | Tubo de PVC Série Reforçada 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 24,84 | 6,30 | 2,70 | 9 | 156.492 | 67.068 | 223.56 | 18,00 | 72.46% | 113.4 | 48.6 | 162 | 6.84 | 27.54% | 61.56 | 89.4221
15.2 |  |  | Tubo de PVC Série Reforçada 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 9,57 | 8,40 | 3,60 | 12 | 80.388 | 34.452 | 114.84 | 4,00 | 41.8% | 33.6 | 14.4 | 48 | 5.57 | 58.2% | 66.84 | 97.0918
15.21 |  |  | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido | un | 9,00 | 154,00 | 66,00 | 220 | 1386 | 594 | 1980 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 1980 | 2876.148
15.22 |  |  | Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido | un | 1,00 | 207,20 | 88,80 | 296 | 207.2 | 88.8 | 296 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 296 | 429.9696
15.23 |  |  | Tampa de ferro fundido 1100x1100 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | un | 1,00 | 207,20 | 88,80 | 296 | 207.2 | 88.8 | 296 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 296 | 429.9696
15.24 |  |  | Poço de visita em alvenaria de tijolo medido 1400x1400x1640mm, com tampão em ferro fundido | un | 1,00 | 217,00 | 93,00 | 310 | 217 | 93 | 310 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 310 | 450.306
15.25 |  |  | Conjunto moto bomba centrifuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente | un | 2,00 | 203,70 | 87,30 | 291 | 407.4 | 174.6 | 582 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 582 | 845.4132
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 6.503,85 | 2.787,37 | 9.291,22 |  |  | 2.691,07 | 1.153,31 | 3.844,38 |  |  | 5.446,84 | 7912.0798
16 |  |  | LOUÇAS E METAIS
16.1 |  |  | SANIT. PNE - ( Portadores de Necessidades Especiais)
2016-01-01 |  |  | Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 2,00 | 108,50 | 46,50 | 155 | 217 | 93 | 310 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 310 | 450.306
2016-01-02 |  |  | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 10 | 14 | 6 | 20 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 20 | 29.052
2016-01-03 |  |  | Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 2,00 | 90,30 | 38,70 | 129 | 180.6 | 77.4 | 258 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 258 | 374.7708
2016-01-04 |  |  | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 2,00 | 41,30 | 17,70 | 59 | 82.6 | 35.4 | 118 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 118 | 171.4068
2016-01-05 |  |  | Instalacao de papeleira - fornecimento e colocacao | un | 2,00 | 9,10 | 3,90 | 13 | 18.2 | 7.8 | 26 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 26 | 37.7676
2016-01-06 |  |  | Barra de apoio em aluminio anodizado para deficientes físicos | m | 4,00 | 12,60 | 5,40 | 18 | 50.4 | 21.6 | 72 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 72 | 104.5872
16.2 |  |  | SANIT. INFANTIS (Feminino / Masculino/ Banho I/ Creche II )
2016-02-01 |  |  | Banheira plástica (cor braca de 20x45x77 cm), com dreno para escoamento de água | un | 2,00 | 49,00 | 21,00 | 70 | 98 | 42 | 140 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 140 | 203.364
2016-02-02 |  |  | Cuba louca branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 1,00 | 86,10 | 36,90 | 123 | 86.1 | 36.9 | 123 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 123 | 178.6698
2016-02-03 |  |  | Instalacao de papeleira - fornecimento e colocacao | un | 9,00 | 10,50 | 4,50 | 15 | 94.5 | 40.5 | 135 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 135 | 196.101
2016-02-04 |  |  | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 11,00 | 7,00 | 3,00 | 10 | 77 | 33 | 110 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% | 110 | 159.786
2016-02-05 |  |  | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 4,00 | 32,20 | 13,80 | 46 | 128.8 | 55.2 | 184 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 184 | 267.2784
2016-02-06 |  |  | Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular | un | 9,00 | 34,30 | 14,70 | 49 | 308.7 | 132.3 | 441 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 441 | 640.5966
2016-02-07 |  |  | Vaso sanitario infantil sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 9,00 | 96,60 | 41,40 | 138 | 869.4 | 372.6 | 1242 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 1242 | 1804.1292
16.3 |  |  | SANIT. ADULTOS ( Fem. e Masc. Funcionários ) | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2016-03-01 |  |  | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 2,00 | 33,60 | 14,40 | 48 | 67.2 | 28.8 | 96 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 96 | 139.4496
2016-03-02 |  |  | Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular | un | 5,00 | 45,50 | 19,50 | 65 | 227.5 | 97.5 | 325 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 325 | 472.095
2016-03-03 |  |  | Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 4,00 | 96,60 | 41,40 | 138 | 386.4 | 165.6 | 552 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 552 | 801.8352
2016-03-04 |  |  | Instalação de papeleira - fornecimento e colocacao | un | 4,00 | 10,50 | 4,50 | 15 | 42 | 18 | 60 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 60 | 87.156
2016-03-05 |  |  | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 10 | 21 | 9 | 30 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 30 | 43.578
16.4 |  |  | COZINHA/ LAVANDERIA/ HIGIENIZAÇÃO/ LACTÁRIO | [5 empty] | 0 | 0
2016-04-01 |  |  | Cuba aço inoxidável 40,0x34,0x11,5 cm, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 5,00 | 138,60 | 59,40 | 198 | 693 | 297 | 990 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 990 | 1438.074
2016-04-02 |  |  | Cuba louça branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 1,00 | 123,20 | 52,80 | 176 | 123.2 | 52.8 | 176 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 176 | 255.6576
2016-04-03 |  |  | Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 1,00 | 77,00 | 33,00 | 110 | 77 | 33 | 110 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 110 | 159.786
2016-04-04 |  |  | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 2,00 | 32,20 | 13,80 | 46 | 64.4 | 27.6 | 92 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 92 | 133.6392
2016-04-05 |  |  | Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular | un | 4,00 | 34,30 | 14,70 | 49 | 137.2 | 58.8 | 196 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 196 | 284.7096
2016-04-06 |  |  | Torneira cromada tubo movel para bancada 3/4" para pia de cozinha, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 5,00 | 45,50 | 19,50 | 65 | 227.5 | 97.5 | 325 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 325 | 472.095
2016-04-07 |  |  | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 10 | 21 | 9 | 30 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 30 | 43.578
2016-04-08 |  |  | Tanque louca branco sem coluna, completo inclusive torneira metalica | un | 2,00 | 245,00 | 105,00 | 350 | 490 | 210 | 700 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 700 | 1016.82
16.5 |  |  | SALAS (Creche l, Creche ll, Creche lll, Pré-Escola) | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2016-05-01 |  |  | Cuba louca branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 4,00 | 133,00 | 57,00 | 190 | 532 | 228 | 760 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 760 | 1103.976
2016-05-02 |  |  | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 10 | 28 | 12 | 40 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 40 | 58.104
16.6 |  |  | JARDINS E PÁTIOS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2016-06-01 |  |  | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 3,00 | 56,00 | 24,00 | 80 | 168 | 72 | 240 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 240 | 348.624
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 5.530,70 | 2.370,30 | 7.901,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 7.901,00 | 11476.9926
17 |  |  | BANCADAS
17.1 |  |  | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, confor | m² | 21,43 | 154,00 | 66,00 | 220 | 3300.22 | 1414.38 | 4714.6 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 21.43 | 100% | 4714.6 | 6848.428
17.2 |  |  | Prateleira em granito cinza andorinha - espessura 2cm, confor | m² | 13,88 | 161,00 | 69,00 | 230 | 2234.68 | 957.72 | 3192.4 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 100% | 3192.4 | 4637.2802
17.3 |  |  | Prateleira em mármore branco, inclusive esquadros de apoio - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 7,00 | 154,00 | 66,00 | 220 | 1078 | 462 | 1540 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 1540 | 2237.004
17.4 |  |  | Lavatório em granito cinza andorinha , espessura 2 cm, confor | m | 9,50 | 154,00 | 66,00 | 220 | 1463 | 627 | 2090 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 100% | 2090 | 3035.934
17.5 |  |  | Banco em granito cinza andorinha , espessura 2 cm, conforme | m² | 2,94 | 196,00 | 84,00 | 280 | 576.24 | 246.96 | 823.2 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 100% | 823.2 | 1195.7803
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8.652,14 | 3.708,06 | 12.360,20 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 12.360,20 | 17954.4265
18 |  |  | CASTELO D´AGUA
18.1 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
2018-01-01 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS
2018-01-02 |  |  | Escavação | m³ | 12,00 | 6,30 | 2,70 | 9 | 75.6 | 32.4 | 108 | 12,00 | 100% | 75.6 | 32.4 | 108 | 0 | 0% | 0 | 0
2018-01-03 |  |  | Concreto armado, conforme projeto | m³ | 6,16 | 665,00 | 285,00 | 950 | 4096.4 | 1755.6 | 5852 | 6,16 | 100% | 4096.4 | 1755.6 | 5852 | 0 | 0% | 0 | 0
18.2 |  |  | SUPERESTRUTURA | [16 empty] | 0
2018-02-01 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES | [16 empty] | 0
18.2.1.1 |  |  | Concreto armado - para pilares (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto | m³ | 20,18 | 665,00 | 285,00 | 950 | 13419.7 | 5751.3 | 19171 | 13,00 | 64.42% | 8645 | 3705 | 12350 | 7.18 | 35.58% | 6821 | 9908.1846
2018-02-02 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VIGAS | [16 empty] | 0
18.2.2.1 |  |  | Concreto armado - para vigas (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto | m³ | 6,53 | 665,00 | 285,00 | 950 | 4342.45 | 1861.05 | 6203.5 | 4,80 | 73.51% | 3192 | 1368 | 4560 | 1.73 | 26.49% | 1643.5 | 2387.3481
2018-02-03 |  |  | LAJE MACIÇA | [16 empty] | 0
18.2.3.1 |  |  | Concreto armado - para lajes (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto | m³ | 5,78 | 665,00 | 285,00 | 950 | 3843.7 | 1647.3 | 5491 | 4,30 | 74.39% | 2859.5 | 1225.5 | 4085 | 1.48 | 25.61% | 1406 | 2042.3556
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 25.777,85 | 11.047,65 | 36.825,50 |  |  | 18.868,50 | 8.086,50 | 26.955,00 |  |  | 9.870,50 | 14337.8883
19 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
19.1 |  |  | CAPTAÇÃO
2019-01-01 |  |  | Fita de alumínio 7/8"x1/8"x 6m, instaladas conforme projeto | un | 58,00 | 1,40 | 0,60 | 2 | 81.2 | 34.8 | 116 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 58 | 100% | 116 | 168.5016
2019-01-02 |  |  | Terminal aéreo de alumínio 7/8"x1/8"x600mm fixação com chapa de encosto horizontal | un | 33,00 | 2,10 | 0,90 | 3 | 69.3 | 29.7 | 99 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 33 | 100% | 99 | 143.8074
2019-01-03 |  |  | Curva 90º em fita de alumínio 7/8" x 1/8" | un | 22,00 | 1,26 | 0,54 | 1.8 | 27.72 | 11.88 | 39.6 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 22 | 100% | 39.6 | 57.523
2019-01-04 |  |  | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | un | 1,00 | 455,00 | 195,00 | 650 | 455 | 195 | 650 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 650 | 944.19
19.2 |  |  | CONDUTORES DE DESCIDA | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2019-02-01 |  |  | Condulete de inspeção c/ tampa em PVC 1" | un | 17,00 | 2,80 | 1,20 | 4 | 47.6 | 20.4 | 68 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 17 | 100% | 68 | 98.7768
2019-02-02 |  |  | Conector de medição em bronze | un | 17,00 | 2,10 | 0,90 | 3 | 35.7 | 15.3 | 51 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 17 | 100% | 51 | 74.0826
2019-02-03 |  |  | Abraçadeira tipo "U" simples 1" | un | 68,00 | 1,61 | 0,69 | 2.3 | 109.48 | 46.92 | 156.4 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 68 | 100% | 156.4 | 227.1866
2019-02-05 |  |  | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 118,00 | 11,20 | 4,80 | 16 | 1321.6 | 566.4 | 1888 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 118 | 100% | 1888 | 2742.5088
2019-02-06 |  |  | Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm | un | 5,00 | 2,80 | 1,20 | 4 | 14 | 6 | 20 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 20 | 29.052
2019-02-07 |  |  | Isolador simples para quinas 90º com chapa de encosto h=100 mm | un | 1,00 | 2,73 | 1,17 | 3.9 | 2.73 | 1.17 | 3.9 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 3.9 | 5.6651
19.3 |  |  | ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2019-03-01 |  |  | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | un | 19,00 | 15,40 | 6,60 | 22 | 292.6 | 125.4 | 418 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 19 | 100% | 418 | 607.1868
2019-03-02 |  |  | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 168,00 | 14,00 | 6,00 | 20 | 2352 | 1008 | 3360 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 168 | 100% | 3360 | 4880.736
2019-03-03 |  |  | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | un | 5,00 | 154,00 | 66,00 | 220 | 770 | 330 | 1100 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 1100 | 1597.86
2019-03-04 |  |  | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 19,00 | 3,15 | 1,35 | 4.5 | 59.85 | 25.65 | 85.5 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 19 | 100% | 85.5 | 124.1973
2019-03-05 |  |  | Tela para equipotencialização em inox 300mm x 1,4mm para casa de gás | m | 1,90 | 14,00 | 6,00 | 20 | 26.6 | 11.4 | 38 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 100% | 38 | 55.1988
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 5.665,38 | 2.428,02 | 8.093,40 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 8.093,40 | 11756.4728
20 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [8 empty] | 0,00
2020-01-01 |  |  | Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm) | m² | 400,00 | 3,50 | 1,50 | 5 | 1400 | 600 | 2000 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 400 | 100% | 2000 | 2905.2
2020-01-02 |  |  | Banco em concreto armado tipo 1 (1,30x0,40m), conforme projeto | un | 11,00 | 154,00 | 66,00 | 220 | 1694 | 726 | 2420 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% | 2420 | 3515.292
2020-01-03 |  |  | Banco em concreto armado tipo 2 (2,80x0,40m), conforme projeto | un | 5,00 | 171,50 | 73,50 | 245 | 857.5 | 367.5 | 1225 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 1225 | 1779.435
2020-01-04 |  |  | Mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 3 | 308 | 132 | 440 | 924 | 396 | 1320 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 1320 | 1917.432
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 4875.5 | 2089.5 | 6965 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6965 | 10117.359
21 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [16 empty] | 0
2021-01-01 |  |  | Limpeza final da obra | m² | 564.5 | 0.84 | 0.36 | 1.2 | 474.18 | 203.22 | 677.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 564.5 | 100% | 677.4 | 983.9912
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 474.18 | 203.22 | 677.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 677.4 | 983.9912
|  |  | VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO DO ITEM 01................................................. | [5 empty] | 400570.97 | 171676.32 | 572247.29 |  |  | 255398.89 | 109457.11 | 364856.01 |  |  | 207391.28 | 301256.5733
PLANILHA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÕES - ITEM 02
1.0 |  |  | REDE DE ENTRADA DE ÁGUA
1.1 |  |  | Tubo de PVC 025JSmm | m | 18.7 | 7 | 3 | 10 | 130.9 | 56.1 | 187 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 100% | 187 | 271.6362
1.2 |  |  | Luva de PVC 025JSmm | unid | 2 | 4.2 | 1.8 | 6 | 8.4 | 3.6 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 12 | 17.4312
1.3 |  |  | Joelho de PVC 025JSmm | unid | 1 | 3.5 | 1.5 | 5 | 3.5 | 1.5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 5 | 7.263
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 142.8 | 61.2 | 204 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 204 | 296.3304
2.0 |  |  | SAÍDA DA REDE PLUVIAL
2.1 |  |  | Tubo de PVC 0300JEmm com Anel | m | 8 | 49 | 21 | 70 | 392 | 168 | 560 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 560 | 813.456
2.2 |  |  | Boca de Lobo com caixa em alvenaria (100x 100x 140)cm | unid | 1 | 455 | 195 | 650 | 455 | 195 | 650 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 650 | 944.19
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 847 | 363 | 1210 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1210 | 1757.646
3.0 |  |  | SISTEMA ALTERNATIVO FOSSA E SUMIDOURO
3.1 |  |  | Caixa de inspeção Alvenaria (60x 60)cm | unid | 1 | 385 | 165 | 550 | 385 | 165 | 550 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 550 | 798.93
3.2 |  |  | Tampa de Ferro fossa (60x 60)cm | unid | 1 | 140 | 60 | 200 | 140 | 60 | 200 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 200 | 290.52
3.3 |  |  | Fóssa séptica (3,80x 1,80x 2,10)m Conforme projeto | unid | 1 | 1925 | 825 | 2750 | 1925 | 825 | 2750 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2750 | 3994.65
3.4 |  |  | Sumidouro com 11,30m³ de volume útil conforme projeto | unid | 1 | 1645 | 705 | 2350 | 1645 | 705 | 2350 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2350 | 3413.61
3.5 |  |  | Tubo de PVC 0150mm série R com anel de Borracha | m | 18 | 19.6 | 8.4 | 28 | 352.8 | 151.2 | 504 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 18 | 100% | 504 | 732.1104
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 4447.8 | 1906.2 | 6354 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6354 | 9229.8204
4.0 |  |  | MURO, LATERAIS E FUNDO TERRENO H=1,80m.
4.1 |  |  | Muro em Alv./conc./reb e pintura | m² | 207 | 45.5 | 19.5 | 65 | 9418.5 | 4036.5 | 13455 | 170 | 82.13% | 7735 | 3315 | 11050 | 37 | 17.87% | 2405 | 3493.503
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 9418.5 | 4036.5 | 13455 |  |  | 7735 | 3315 | 11050 |  |  | 2405 | 3493.503
5.0 |  |  | MURO, PADRÃO FNDE, FRENTE DO TERRENO
5.1 |  |  | Muro | m | 45 | 101.5 | 43.5 | 145 | 4567.5 | 1957.5 | 6525 | 36 | 80% | 3654 | 1566 | 5220 | 9 | 20% | 1305 | 1895.643
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 4567.5 | 1957.5 | 6525 |  |  | 3654 | 1566 | 5220 |  |  | 1305 | 1895.643
|  |  | VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO DO ITEM 02................................................. | [5 empty] | 19423.6 | 8324.4 | 27748 |  |  | 11389 | 4881 | 16270 |  |  | 11478 | 16672.9428
|  |  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - ITEM 01 + ITEM 02 - COM BDI INCLUSO.......................... | [5 empty] | 419994.57 | 180000.72 | 599995.29 |  | 65.52% | 266787.89 | 114338.11 | 381126.01 |  | 36.48% | 218869.28 | 317929.5161

## Table 1 (2)
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA - SANTA CATARINA
Obra: Construção de uma Escola Âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Pública
de Educação Infantil - PROINFÂNCIA TIPO "C"
Local: Localizado nos lotes Urbanos de uma Rua Carmosina A. Paim centro.
Ref: mar/2018 - SINAPI - Desonerada
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | VALORES R$
Item |  |  | Descrição | Unid | Qtidade | UNIT. S/BDI | BDI | UNIT. C/BDI | TOTAL S/ BDI (R$) | TOTAL C/ BDI (R$)
1 | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 4 | 314.24
1.2 | 74218/001 | SINAPI | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 44.35
1.3 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA | unid | 1 | 1391.56
TOTAL DO ITEM
2 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
2.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
2.1.1 | 73937/001 | SINAPI | Cobogó de concreto - (7,0x50,0x50,0cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 48.65 | 124.83
2.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
2.2.1 | 87512 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 15.76 | 72.59
2.2.2 | 74229/001 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 33,85 | 457.29
TOTAL DO ITEM
3 |  |  | ESQUADRIAS
3.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
3.1.1 | 91015 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2015 | und | 29 | 578.82
3.1.2 | Comp. 1 |  | Porta de Madeira - PM04B - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | m² | 1.2 | 423.21
3.1.3 | Comp. 1 |  | Porta de Madeira - PM04C - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | m² | 1.6 | 423.21
3.1.4 | 91014 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2015 | und | 13,00 | 578.82
3.2 |  |  | PORTAS DE FERRO
3.2.1 | 73933/001 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | m² | 1.68 | 538.35
3.2.2 | 73933/003 | SINAPI | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | m² | 0.44 | 371.8
3.3 |  |  | JANELAS DE FERRO
3.3.1 | 72117 | SINAPI | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | m² | 0.81 | 73.38
3.3.2 | 94575 | SINAPI | Janela de Ferro EF-17-B - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (0,60x0,60)m | m² | 0.36 | 620.06
3.3.3 | 72117 | SINAPI | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | m² | 1.44 | 73.38
3.3.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.054 | 37.54
3.3.5 | 85001 | SINAPI | Janela de Ferro EF-19 - VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM | m² | 9.36 | 113.05
3.3.6 | 85001 | SINAPI | Janela de Ferro EF-28 - VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM | m² | 2,16 | 113.05
3.3.7 | 94572 | SINAPI | Janela de Ferro EF-31 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 25.92 | 564.51
3.3.8 | 85001 | SINAPI | Janela de Ferro EF-31 - VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM | m² | 8.64 | 113.05
3.3.9 | 94575 | SINAPI | Janela de Ferro EF-32 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMAEXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 0.72 | 564.51
3.3.10 | 85001 | SINAPI | Janela de Ferro EF-32 - VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM | m² | 0.09 | 113.05
TOTAL DO ITEM
4 |  |  | COBERTURA
4.1 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 87.86 | 69.68
4.2 | 92550 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO ATÉ 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | unid | 4 | 1484.63
4.3 | 94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 15 | 57.08
4.4 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 87.86 | 4.87
4.5 | 97651 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | unid | 4 | 53.92
4.6 | 72091 | SINAPI | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m² | 87.86 | 34.82
4.7 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 | m | 12 | 22.12
4.8 | 94227 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado nr. 24 desenvolvimento 33 cm | m | 6,50 | 36.75
TOTAL DO ITEM
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | 74025/001 | SINAPI | Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio | m | 239,33 | 46.14
TOTAL DO ITEM
6 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
6.1.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 141.27 | 4.71
6.1.2 | 5991 | SINAPI | EMBOCO - BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m² | 130.45 | 39.16
6.1.3 | 5998 | SINAPI | REBOCO - PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM | m² | 216.38 | 0.75
6.1.4 | 87264 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 432.97 | 48.83
6.1.5 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 25 | 14.75
6.1.6 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 3.35 | 2.21
TOTAL DO ITEM
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | 74079/001 | SINAPI | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 52.46 | 53.43
7.2 | 73948/011 | SINAPI | LIMPEZA PISO CERAMICO | m² | 211.22 | 18.6
TOTAL DO ITEM
8 |  |  | RODAPÉS
8.1 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | m | 1254.56 | 5.06
TOTAL DO ITEM
9 |  |  | PINTURA
9.1 | 74133/002 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | m² | 1647.51 | 19.28
9.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1029.62 | 10.46
9.3 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 617.89 | 11.83
9.4 | 6082 | SINAPI | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 266.32 | 14.94
TOTAL DO ITEM
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V.
10.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
10.1.1 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 329.51
10.1.2 | 74130/010 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 700.58
10.1.3 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 4 | 154.9
10.1.4 | 39470 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | unid | 3 | 107.25
10.1.5 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 5 | 14.78
10.1.6 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E I | unid | 2 | 71.39
10.1.7 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 329.51
10.1.8 | 39446 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UNID | 1 | 175.45
10.1.9 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 329.51
10.1.10 | 74130/004 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 115.09
10.1.11 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 3 | 14.78
10.1.12 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E I | unid | 7 | 71.39
10.1.13 | 39451 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | unid | 6 | 212.9
10.1.14 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 329.51
10.1.15 | 74130/004 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 115.09
10.1.16 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 2 | 14.78
10.1.17 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E I | unid | 6 | 71.39
10.1.18 | 39451 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | unid | 4 | 212.9
10.1.19 | 74131/005 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 519.43
10.1.20 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 154.9
10.1.21 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid | 17 | 14.78
10.1.22 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E I | unid | 7 | 71.39
10.1.23 | 39451 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | unid | 13 | 212.9
10.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
10.2.1 | 91866 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 380 | 5.49
10.2.2 | 91831 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 1/2"), inclusive curvas | m | 125 | 5.49
10.2.3 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas | m | 90 | 6.27
10.2.4 | 91836 | SINAPI | Eletroduto ,Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas | m | 55 | 8.14
10.2.5 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 5 | 10.95
10.2.6 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 14 | 10.95
10.2.7 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 6 | 15.48
10.2.8 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 10 | 21.08
10.2.9 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | un | 2 | 144.01
10.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
10.3.1 |  |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
10.3.2 | 91924 | SINAPI | #1,5 mm² | m | 80 | 1.84
10.3.3 | 91926 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 2350 | 2.6
10.3.4 | 91928 | SINAPI | #4 mm² | m | 770 | 4.02
10.3.5 | 91930 | SINAPI | #6 mm² | m | 10 | 5.44
10.3.6 | 91932 | SINAPI | #10 mm² | m | 152 | 8.75
10.3.7 | 91934 | SINAPI | #16 mm² | m | 21 | 13.31
10.3.8 | 92983 | SINAPI | #25 mm² | m | 21 | 14.06
10.3.9 | 92985 | SINAPI | #35 mm² | m | 63 | 18.64
10.3.10 | 92989 | SINAPI | #70 mm² | m | 20 | 36.42
10.3.11 | 92993 | SINAPI | #120 mm² | m | 80 | 60.42
10.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
10.4.1 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 84 | 29.48
10.4.2 | 72339 | SINAPI | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 20 | 57.56
10.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 38 | 23.02
10.4.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 1 | 36.4
10.4.5 | 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 1 | 84.39
10.4.6 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un | 52 | 78.02
10.4.7 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un | 8 | 78.02
10.4.8 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un | 6 | 78.02
10.4.9 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un | 12 | 78.02
10.4.10 | 91943 | SINAPI | Caixas de passagem 4x4"para tomada/interruptor | un | 32 | 16.21
10.4.11 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada | un | 79 | 12.91
10.4.12 | 91936 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4" | un | 70 | 10.47
10.5 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
10.5.1 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
10.5.1.1 | 73749/001 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | un | 1 | 175.42
10.5.1.2 | 84798 | SINAPI | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 234.19
10.5.1.3 | 83443 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | un | 14 | 44.17
10.5.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
10.5.2.1 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 73 | 7.11
TOTAL DO ITEM
11 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÚLICA
11.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
11.1.1 | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12,00 | 56.56
11.1.2 | 94495 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | un | 2,00 | 61.15
11.1.3 | 94496 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/4" | un | 1,00 | 74.16
11.1.4 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | un | 4,00 | 86.43
11.1.5 | 94499 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, diâmetro 2.1/2" | un | 1,00 | 199.06
11.1.6 | 6015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 "(REF 1509) | un | 8,00 | 94.4
11.1.7 | 6005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF1509) | un | 23,00 | 53.03
11.1.8 | 89351 | SINAPI | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | un | 12,00 | 24.42
11.1.9 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 179,00 | 7.03
11.1.10 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMETUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME | m | 128,30 | 12.97
11.1.11 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 60,00 | 27.62
11.1.12 | 40729 | SINAPI | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 15,00 | 181.77
11.1.13 | 73796/003 | SINAPI | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1,00 | 75.48
11.1.14 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | un | 1,00 | 29.19
11.1.15 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 24,00 | 13.49
11.1.16 | 72290 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - bombas | un | 2 | 381.45
11.1.17 | 6087 | SINAPI | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | un | 11 | 20.37
11.1.18 | 73836/001 | SINAPI | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV | unid | 2 | 624.45
11.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
11.2.1 | 94483 | SINAPI | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOSFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 1 | 809.95
11.3 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
11.3.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
11.3.1.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 - inclusive conexões | m | 48 | 19.97
11.3.1.2 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 21 | 33.56
11.3.1.3 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 156 | 14.76
11.3.2 |  |  | ACESSÓRIOS
11.3.2.1 | 11708 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | un | 7 | 13.83
11.3.2.2 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | un | 9 | 135.58
11.3.2.3 | 83716 | SINAPI | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 308.3
11.3.2.4 | 73963/002 | SINAPI | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 100CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO | un | 1 | 314.99
11.3.2.5 | 6171 | SINAPI | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | un | 1 | 21.02
TOTAL DO ITEM
12 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
12.1 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 /2014 | un | 9 | 19.75
12.2 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 2 | 42.25
12.3 | 72293 | SINAPI | CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 4.8
12.4 | 89482 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 3 | 15.62
12.5 | 89491 | SINAPI | Caixa Sifonada 150x185x75mm | un | 1 | 36.54
12.6 | 89709 | SINAPI | Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm | un | 5 | 7.13
12.7 | 39319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | un | 9 | 3.4
12.8 | 39320 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 4.06
12.9 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 43.12 | 37.87
12.10 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 43.17 | 13.49
12.11 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 72.07 | 19.57
12.12 | 89713 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 7 | 29.24
12.13 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 82.48 | 33.56
12.14 | 89508 | SINAPI | Tubo de PVC Série Reforçada 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 1.72 | 11.49
12.15 | 89509 | SINAPI | Tubo de PVC Série Reforçada 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 24.84 | 15.8
12.16 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC Série Reforçada 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 9.57 | 23.63
12.17 | 72290 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | un | 9 | 381.45
12.18 | 6087 | SINAPI | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | un | 9 | 20.37
12.19 | 74051/001 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60,0 CM COM TAMPA -FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 | 207,20
12.20 | 74212/001 | SINAPI | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITARIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO =60 CM, PROF 160 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO | un | 1 | 3298.28
TOTAL DO ITEM
13 |  |  | LOUÇAS E METAIS
13.1 |  |  | SANIT. PNE - ( Portadores de Necessidades Especiais)
13.1.1 | 86904 | SINAPI | Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 2 | 94.55
13.1.2 | 95547 | SINAPI | Porta sabonete liquido fornecimento | un | 2 | 62.86
13.1.3 | 86932 | SINAPI | Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 2 | 1
13.1.4 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 2 | 38.29
13.1.5 | 95544 | SINAPI | Instalacao de papeleira - fornecimento e colocacao | un | 2 | 28.87
13.1.6 | 36206 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | unid | 5 | 185.54
13.2 |  |  | SANIT. INFANTIS (Feminino / Masculino/ Banho I/ Creche II )
13.2.1 | Pesquisa 01 |  | Banheira plástica (cor braca de 20x45x77 cm), com dreno para escoamento de água | un | 2,00 | 59.9
13.2.2 | 86901 | SINAPI | Cuba louca branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 1 | 100.2
13.2.3 | 95544 | SINAPI | Instalacao de papeleira - fornecimento e colocacao | un | 9 | 28.87
13.2.4 | 95547 | SINAPI | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 11 | 62.86
13.2.5 | 86914 | SINAPI | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 4 | 38.29
13.2.6 | 86912 | SINAPI | Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular | un | 9 | 42.19
13.2.7 | 72739 | SINAPI | Vaso sanitario infantil sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 9 | 391.99
13.3 |  |  | SANIT. ADULTOS ( Fem. e Masc. Funcionários )
13.3.1 | 86914 | SINAPI | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padraomedio | un | 2 | 38.29
13.3.2 | 86912 | SINAPI | Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular | un | 5 | 42.19
13.3.3 | 86932 | SINAPI | Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 4 | 361.84
13.3.4 | 95544 | SINAPI | Instalação de papeleira - fornecimento e colocacao | un | 4 | 28.87
13.3.5 | 95547 | SINAPI | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 3 | 62.86
13.4 |  |  | COZINHA/ LAVANDERIA/ HIGIENIZAÇÃO/ LACTÁRIO
13.4.1 | 86900 | SINAPI | Cuba aço inoxidável 40,0x34,0x11,5 cm, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 5 | 127.69
13.4.2 | 86901 | SINAPI | Cuba louça branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 1 | 100.2
13.4.3 | 86904 | SINAPI | Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 1 | 94.55
13.4.4 | 86914 | SINAPI | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao medio | un | 2 | 38.29
13.4.5 | 86912 | SINAPI | Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular | un | 4 | 42.19
13.4.6 | 86909 | SINAPI | Torneira cromada tubo movel para bancada 3/4" para pia de cozinha, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 5 | 99.6
13.4.7 | 95547 | SINAPI | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 3 | 62.86
13.4.8 | 86923 | SINAPI | Tanque louca branco sem coluna, completo inclusive torneira metalica | un | 2 | 364.54
13.5 |  |  | SALAS (Creche l, Creche ll, Creche lll, Pré-Escola)
13.5.1 | 86901 | SINAPI | Cuba louca branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 4 | 100.2
13.5.2 | 95547 | SINAPI | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 4 | 62.86
13.6 |  |  | JARDINS E PÁTIOS
13.6.1 | 86914 | SINAPI | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao médio | un | 3 | 38.29
TOTAL DO ITEM
14 |  |  | BANCADAS
14.1 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50x0,6 m | und | 15 | 425.23
14.2 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013´-Lavatório | unid | 16 | 154
14.3 | Comp. 2 |  | Praleira em granito cinza andorinha- espessura 2cm | und | 14 | 425.26
14.4 | Comp. 3 |  | Banco em granito cinza andorinha, espessura 2cm. | und | 4 | 366.48
14.5
TOTAL DO ITEM
15 |  |  | CASTELO D´AGUA
15.1 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
15.2 |  |  | SUPERESTRUTURA
15.2.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES
15.2.1.1 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 10.09 | 341.04
15.2.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VIGAS
15.2.2.1 | 92718 | SINAPI | Concreto armado - para vigas (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto | m³ | 6.53 | 423.76
15.2.3 |  |  | LAJE MACIÇA
15.2.3.1 | 90856 | SINAPI | Concreto armado - para lajes (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto | m³ | 5,78 | 350.76
TOTAL DO ITEM
16 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
16.1 | 74236/001 | SINAPI | Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm) | m² | 400,00 | 11.51
16.2 | 12357 | SINAPI | Mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico - 1 1/2" | um | 3 | 107.54
16.3 | 12358 | SINAPI | Mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico - 2" | un | 3 | 120.97
TOTAL DO ITEM
16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
16.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 564.5 | 2.14
TOTAL DO ITEM
|  |  | VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO DO ITEM 01................................................. | [5 empty] | 0 | 0
PLANILHA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÕES - ITEM 02
1.0 |  |  | REDE DE ENTRADA DE ÁGUA
1.1 | 96800 | SINAPI | Tubo de PVC 025JSmm | m | 18.7 | 12.03
1.2 | 89378 | SINAPI | Luva de PVC 025JSmm | unid | 2 | 4.57
1.3 | 89363 | SINAPI | Joelho de PVC 025JSmm | unid | 1 | 6.72
TOTAL DO ITEM
2.0 |  |  | SAÍDA DA REDE PLUVIAL
2.1 | 83676 | SINAPI | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M | m | 8 | 100.72
2.2 | 83659 | SINAPI | Boca de Lobo com caixa em alvenaria (100x 100x 140)cm | unid | 1 | 715.74
TOTAL DO ITEM
3.0 |  |  | SISTEMA ALTERNATIVO FOSSA E SUMIDOURO
3.1 | 74104/001 | SINAPI | Caixa de inspeção Alvenaria (60x 60)cm | unid | 1 | 135.58
3.3 | 95463 | SINAPI | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTECOM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | unid | 2 | 1371.99
3.4 | 74198/002 | SINAPI | Sumidouro com 11,30m³ de volume útil conforme projeto | unid | 1 | 1573.7
3.5 | 89580 | SINAPI | Tubo de PVC 0150mm série R com anel de Borracha | m | 18 | 39.22
TOTAL DO ITEM
VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO DO ITEM 02.................................................
4.0 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP
4.1 | Comp 4 |  | Central de GLP Botijões P45 | un | 2 | 475.93
4.2 | Mercado |  | Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 24 | 132
4.3 | Mercado |  | Fita anticorrosiva | m | 24 | 65
4.4 | Mercado |  | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 69.6
4.5 | Mercado |  | Registro 1º Estágio c/ manômetro | un | 1 | 319.2
4.6 | Mercado |  | Registro 2º Estágio c/ manômetro | un | 2 | 247.5
4.8 | Mercado |  | Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi | un | 1 | 39.38
TOTAL DO ITEM
|  |  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - ITEM 01 + ITEM 02 - COM BDI INCLUSO.......................... | [5 empty] | 0 | 0
Eng. Civil David Pacheco Antunes |  |  | Prefeito(a)
CREA 125734-9
Data: 14-05-2018

## palmeira
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA - SANTA CATARINA
Obra: Construção de uma Escola Âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Pública
de Educação Infantil - PROINFÂNCIA TIPO "C"
Local: Localizado nos lotes Urbanos de uma Rua Projetada, centro.
Edital: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2012 - TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2012
Data: 13:45 horas, do dia 30 de março Validade da Proposta: 60 dias Prazo de Execução: 6,0 meses.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Valor Unitário C/BDI incluso |  | Valor Unitário C/BDI incluso | Valor Total |  | Valor Total | MEDIÇÃO ÚNICA |  |  | data: 10/02/2017 | data: 10/02/2017 | SALDO |  |  | IN LOCO
Item |  |  | Descrição | Unid | Qtidade | Material | M.Obra | Total | Material | M.Obra | TOTAL | m²/unid | % | Material | M.Obra | Total | m²/unid | % | Valor | M² FALTANTE A EXECUTAR
1 | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 4,00 | 53,90 | 23,10 | 77 | 215.6 | 92.4 | 308 | 4,00 | 100% | 215.6 | 92.4 | 308 | 0 | 0% | 0
1.2 |  |  | Ligação provisória de água | unid | 1,00 | 175,00 | 75,00 | 250 | 175 | 75 | 250 | 1,00 | 100% | 175 | 75 | 250 | 0 | 0% | 0
1.3 |  |  | Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão | unid | 1,00 | 196,00 | 84,00 | 280 | 196 | 84 | 280 | 1,00 | 100% | 196 | 84 | 280 | 0 | 0% | 0
1.4 |  |  | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 20,00 | 49,00 | 21,00 | 70 | 980 | 420 | 1400 | 20,00 | 100% | 980 | 420 | 1400 | 0 | 0% | 0
1.5 |  |  | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 564,50 | 1,05 | 0,45 | 1.5 | 592.725 | 254.025 | 846.75 | 564,50 | 100% | 592.725 | 254.025 | 846.75 | 0 | 0% | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 2159.325 | 925.425 | 3084.75 |  |  | 2159.325 | 925.425 | 3084.75 |  |  | 0
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 |  |  | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo -arenoso (entre baldrames) | m³ | 225,60 | 8,40 | 3,60 | 12 | 1895.04 | 812.16 | 2707.2 | 225,60 | 100% | 1895.04 | 812.16 | 2707.2 | 0 | 0% | 0
2.2 |  |  | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 137,64 | 5,60 | 2,40 | 8 | 770.784 | 330.336 | 1101.12 | 137,64 | 100% | 770.784 | 330.336 | 1101.12 | 0 | 0% | 0
2.3 |  |  | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 121,30 | 6,30 | 2,70 | 9 | 764.19 | 327.51 | 1091.7 | 121,30 | 100% | 764.19 | 327.51 | 1091.7 | 0 | 0% | 0
2.4 |  |  | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 74,88 | 7,00 | 3,00 | 10 | 524.16 | 224.64 | 748.8 | 74,88 | 100% | 524.16 | 224.64 | 748.8 | 0 | 0% | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 3954.174 | 1694.646 | 5648.82 |  |  | 3954.174 | 1694.646 | 5648.82 |  |  | 0
3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 |  |  | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico - inclusive aditivo | m² | 84,94 | 4,20 | 1,80 | 6 | 356.748 | 152.892 | 509.64 | 84,94 | 100% | 356.748 | 152.892 | 509.64 | 0 | 0% | 0
3.1.2 | 96558 | SINAPI | Concreto armado - para sapatas inclusive arranque dos pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x,conforme projeto. | m³ | 26,34 | 595,00 | 255,00 | 850 | 15672.3 | 6716.7 | 22389 | 26,34 | 100% | 15672.3 | 6716.7 | 22389 | 0 | 0% | 0
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 |  |  | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto. | m² | 87,74 | 4,20 | 1,80 | 6 | 368.508 | 157.932 | 526.44 | 87,74 | 100% | 368.508 | 157.932 | 526.44 | 0 | 0% | 0
3.2.2 |  |  | Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. | m³ | 26,32 | 805,00 | 345,00 | 1150 | 21187.6 | 9080.4 | 30268 | 26,32 | 100% | 21187.6 | 9080.4 | 30268 | 0 | 0% | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 37.585,16 | 16.107,92 | 53.693,08 |  |  | 37585.156 | 16107.924 | 53693.08 |  |  | 0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES
4.1.1 |  |  | Concreto armado - para pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. | m³ | 10,22 | 875,00 | 375,00 | 1250 | 8942.5 | 3832.5 | 12775 | 10,22 | 100% | 8942.5 | 3832.5 | 12775 | 0 | 0% | 0
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE RESPALDO
4.2.1 |  |  | Concreto armado - para Vigas nível 3,15 m - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. | m³ | 34,58 | 910,00 | 390,00 | 1300 | 31467.8 | 13486.2 | 44954 | 34,58 | 100% | 31467.8 | 13486.2 | 44954 | 0 | 0% | 0
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.3.1 |  |  | Verga pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m³ | 1,60 | 413,00 | 177,00 | 590 | 660.8 | 283.2 | 944 | 1,60 | 100% | 660.8 | 283.2 | 944 | 0 | 0% | 0
4.3.2 |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA
4.3.3 |  |  | Laje pré-moldada para cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, elemento de enchimento em bloco cerâmico, capeamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material e mão-de-obra, conforme projeto. | m² | 617,89 | 30,50 | 13,07 | 43.57 | 18845.645 | 8075.8223 | 26921.4673 | 617,89 | 100% | 18845.645 | 8075.8223 | 26921.4673 | 0 | 0% | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 59.916,75 | 25.677,72 | 85.594,47 |  |  | 59916.745 | 25677.7223 | 85594.4673 |  |  | 0
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 73937/001 | SINAPI | Cobogó de concreto - (7,0x50,0x50,0cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 48,65 | 34,30 | 14,70 | 49 | 1668.695 | 715,16 | 2383.855 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 48.65 | 100% | 2383.85
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0
5.2.1 |  |  | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:6 (cimento e areia) em volume | m² | 1.019,74 | 17,50 | 7,50 | 25 | 17845.45 | 7648.05 | 25493.5 | 968,75 | 95% | 16953.125 | 7265.625 | 24218.75 | 50.99 | 5% | 1274.75
5.2.3 |  |  | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2,0cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 33,85 | 170,74 | 73,17 | 243.91 | 5779.549 | 2476.8045 | 8256.3535 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 33.85 | 100% | 8256.3535
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 25.293,69 | 10.840,01 | 36.133,70 |  |  | 16953.125 | 7265.625 | 24218.75 |  |  | 11914.9535
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 |  |  | Porta de Madeira - P01 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 9,00 | 224,00 | 96,00 | 320 | 2016 | 864 | 2880 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 2880
6.1.2 |  |  | Porta de Madeira - P02 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 6,00 | 224,00 | 96,00 | 320 | 1344 | 576 | 1920 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 1920
6.1.3 |  |  | Porta de Madeira - P03 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 6,00 | 154,00 | 66,00 | 220 | 924 | 396 | 1320 | 1,00 | 16.67% | 154 | 66 | 220 | 5 | 83.33% | 1100
6.1.4 |  |  | Porta de Madeira - P05 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 9,00 | 147,00 | 63,00 | 210 | 1323 | 567 | 1890 | 1,00 | 11.11% | 147 | 63 | 210 | 8 | 88.89% | 1680
6.1.5 |  |  | Porta de Madeira - PM04B - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2,00 | 149,10 | 63,90 | 213 | 298.2 | 127.8 | 426 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 426
6.1.6 |  |  | Porta de Madeira - PM04C - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2,00 | 149,10 | 63,90 | 213 | 298.2 | 127.8 | 426 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 426
6.1.7 |  |  | Porta de Madeira - Banheiros e Sanitários completa inclusive targeta metálica | und | 13,00 | 139,30 | 59,70 | 199 | 1810.9 | 776.1 | 2587 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 100% | 2587
6.2 |  |  | PORTAS DE FERRO
6.2.1 |  |  | Porta de Ferro - PF1 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | m² | 1,00 | 224,00 | 96,00 | 320 | 224 | 96 | 320 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 320
6.2.2 |  |  | Porta de Ferro - PF2 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias | m² | 1,00 | 224,00 | 96,00 | 320 | 224 | 96 | 320 | 1,00 | 100% | 224 | 96 | 320 | 0 | 0% | 0
6.3 |  |  | JANELAS DE FERRO
6.3.1 |  |  | Janela de Ferro EF-17-A - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante - inclusive vidro 4mm | m² | 3,60 | 221,90 | 95,10 | 317 | 798.84 | 342.36 | 1141.2 | 3,00 | 83.33% | 665.7 | 285.3 | 951 | 0.6 | 16.67% | 190.2
6.3.2 |  |  | Janela de Ferro EF-17-B - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante- inclusive vidro 4mm | m² | 2,52 | 238,00 | 102,00 | 340 | 599.76 | 257.04 | 856.8 | 2,52 | 100% | 599.76 | 257.04 | 856.8 | 0 | 0% | 0
6.3.3 |  |  | Janela de Ferro EF-19 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça- inclusive vidro 4mm | m² | 12,96 | 219,10 | 93,90 | 313 | 2839.536 | 1216.944 | 4056.48 | 10,08 | 77.78% | 2208.528 | 946.512 | 3155.04 | 2.88 | 22.22% | 901.44
6.3.4 |  |  | Janela de Ferro EF-28 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça- inclusive vidro 4mm | m² | 2,16 | 217,00 | 93,00 | 310 | 468.72 | 200.88 | 669.6 | 1,00 | 46.3% | 217 | 93 | 310 | 1.16 | 53.7% | 359.6
6.3.5 |  |  | Janela de Ferro EF-31 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça- inclusive vidro 4mm | m² | 34,56 | 212,10 | 90,90 | 303 | 7330.176 | 3141.504 | 10471.68 | 5,76 | 16.67% | 1221.696 | 523.584 | 1745.28 | 28.8 | 83.33% | 8726.4
6.3.6 |  |  | Janela de Ferro EF-32 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante- inclusive vidro 4mm | m² | 8,28 | 216,30 | 92,70 | 309 | 1790.964 | 767.556 | 2558.52 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 100% | 2558.52
6.4 |  |  | FECHAMENTO DE MEIA-PAREDE (CRECHE I)
6.4.1 |  |  | Estrutura metálica com vidro fixo 8 mm | m² | 5,75 | 294,00 | 126,00 | 420 | 1690.5 | 724.5 | 2415 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 100% | 2415
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 23.980,80 | 10.277,48 | 34.258,28 |  |  | 5.437,68 | 2.330,44 | 7.768,12 |  |  | 26.490,16
7 |  |  | COBERTURA
7.1 |  |  | Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica | m² | 595,08 | 26,60 | 11,40 | 38 | 15829.128 | 6783.912 | 22613.04 | 507,22 | 85.24% | 13492.052 | 5782.308 | 19274.36 | 87.86 | 14.76% | 3338.68
7.2 |  |  | Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal | m² | 595,08 | 23,80 | 10,20 | 34 | 14162.904 | 6069.816 | 20232.72 | 580,00 | 97.47% | 13804 | 5916 | 19720 | 15.08 | 2.534% | 512.72
7.3 |  |  | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 159,00 | 20,30 | 8,70 | 29 | 3227.7 | 1383.3 | 4611 | 159,00 | 100% | 3227.7 | 1383.3 | 4611 | 0 | 0% | 0
7.4 |  |  | Calha em chapa de aço galvanizado nr. 24 desenvolvimento 33 cm | m | 6,50 | 29,40 | 12,60 | 42 | 191.1 | 81.9 | 273 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 100% | 273
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 33.410,83 | 14.318,93 | 47729.76 |  |  | 30.523,75 | 13.081,61 | 43.605,36 |  |  | 4.124,40
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 |  |  | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames e muros de arrimo | m² | 148,52 | 9,80 | 4,20 | 14 | 1455.496 | 623.784 | 2079.28 | 148,52 | 100% | 1455.496 | 623.784 | 2079.28 | 0 | 0% | 0
8.2 |  |  | Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio | m | 239,33 | 30,10 | 12,90 | 43 | 7203.833 | 3087.357 | 10291.19 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 239.33 | 100% | 10291.19
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8.659,33 | 3.711,14 | 12.370,47 |  |  | 1.455,50 | 623,78 | 2.079,28 |  |  | 10.291,19
9 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
9.1 |  |  | Chapisco de aderência em paredes internas e externas | m² | 1.872,27 | 1,96 | 0,84 | 2.8 | 3669.6492 | 1572.7068 | 5242.356 | 1.672,00 | 89.3% | 3277.12 | 1404.48 | 4681.6 | 200.27 | 10.7% | 560.756
9.2 |  |  | Chapisco de aderência em lajes prémoldadas | m² | 617,89 | 2,66 | 1,14 | 3.8 | 1643.5874 | 704.3946 | 2347.982 | 550,00 | 89.01% | 1463 | 627 | 2090 | 67.89 | 10.99% | 257.982
9.3 |  |  | Emboço para paredes internas e externas traço 1:5 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 698,15 | 4,90 | 2,10 | 7 | 3420.935 | 1466.115 | 4887.05 | 520,00 | 74.48% | 2548 | 1092 | 3640 | 178.15 | 25.52% | 1247.05
9.4 |  |  | Reboco tipo paulista para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm | m² | 1.174,12 | 5,60 | 2,40 | 8 | 6575.072 | 2817.888 | 9392.96 | 950,00 | 80.91% | 5320 | 2280 | 7600 | 224.12 | 19.09% | 1792.96
9.5 |  |  | Reboco tipo paulista para lajes - espessura 2,0 cm | m² | 617,89 | 5,60 | 2,40 | 8 | 3460.184 | 1482.936 | 4943.12 | 450,00 | 72.83% | 2520 | 1080 | 3600 | 167.89 | 27.17% | 1343.12
9.6 |  |  | Revestimento cerâmico de paredes PEI III - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 493,21 | 24,50 | 10,50 | 35 | 12083.645 | 5178.705 | 17262.35 | 72,00 | 14.6% | 1764 | 756 | 2520 | 421.21 | 85.4% | 14742.35
9.7 |  |  | Revestimento cerâmico de paredes PEI III - cerâmica 10 x 10cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 204,94 | 24,50 | 10,50 | 35 | 5021.03 | 2151.87 | 7172.9 | 80,00 | 39.04% | 1960 | 840 | 2800 | 124.94 | 60.96% | 4372.9
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 35.874,10 | 15.374,62 | 51.248,72 |  |  | 18.852,12 | 8.079,48 | 26.931,60 |  |  | 24.317,12
10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
10.1 |  |  | Camada impermeabilizadora e=5cm | m² | 739,05 | 19,60 | 8,40 | 28 | 14485.38 | 6208.02 | 20693.4 | 739,05 | 100% | 14485.38 | 6208.02 | 20693.4 | 0 | 0% | 0
10.2 |  |  | Camada regularizadora e=3cm | m² | 739,05 | 11,20 | 4,80 | 16 | 8277.36 | 3547.44 | 11824.8 | 739,05 | 100% | 8277.36 | 3547.44 | 11824.8 | 0 | 0% | 0
10.3 |  |  | Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento | m² | 513,25 | 33,60 | 14,40 | 48 | 17245.2 | 7390.8 | 24636 | 513,25 | 100% | 17245.2 | 7390.8 | 24636 | 0 | 0% | 0
10.4 |  |  | Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 20 x 20 cm - incl. rejunte -conforme projeto | m² | 14,58 | 27,30 | 11,70 | 39 | 398.034 | 170.586 | 568.62 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 100% | 568.62
10.5 |  |  | Lastro de areia para o playground | m³ | 28,40 | 33,60 | 14,40 | 48 | 954.24 | 408.96 | 1363.2 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 100% | 1363.2
10.6 |  |  | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação | m² | 211,22 | 18,20 | 7,80 | 26 | 3844.204 | 1647.516 | 5491.72 | 52,00 | 24.62% | 946.4 | 405.6 | 1352 | 159.22 | 75.38% | 4139.72
10.7 |  |  | Blocos de argamassa armada prefabricados 50 x 50 cm | m² | 59,93 | 26,60 | 11,40 | 38 | 1594.138 | 683.202 | 2277.34 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 100% | 2277.34
10.8 |  |  | Piso de pedra rolada | m² | 168,15 | 27,30 | 11,70 | 39 | 4590.495 | 1967.355 | 6557.85 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 168.15 | 100% | 6557.85
10.9 |  |  | Blocrete intertravado de concreto | m² | 83,40 | 26,60 | 11,40 | 38 | 2218.44 | 950.76 | 3169.2 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 100% | 3169.2
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 53.607,49 | 22.974,64 | 76.582,13 |  |  | 40954.34 | 17.551,86 | 58.506,20 |  |  | 18.075,93
11 |  |  | RODAPÉS E PEITORIS
11.1 |  |  | Rodapé em massa granilítica h=10 cm | m² | 157,35 | 34,30 | 14,70 | 49 | 5397.105 | 2313.045 | 7710.15 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 157.35 | 100% | 7710.15
11.2 |  |  | Soleira em granito | m | 19,60 | 16,80 | 7,20 | 24 | 329.28 | 141.12 | 470.4 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 100% | 470.4
11.3 |  |  | Peitoril em granito ( 2 x 18 ) cm | m | 2,40 | 16,80 | 7,20 | 24 | 40.32 | 17.28 | 57.6 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 100% | 57.6
11.4 |  |  | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 99,45 | 6,30 | 2,70 | 9 | 626.535 | 268.515 | 895.05 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 99.45 | 100% | 895.05
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 6.393,24 | 2.739,96 | 9.133,20 |  |  | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 9.133,20
12 |  |  | PINTURA
12.1 |  |  | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1.029,62 | 4,90 | 2,10 | 7 | 5045.138 | 2162.202 | 7207.34 | 580,00 | 56.33% | 2842 | 1218 | 4060 | 449.62 | 43.67% | 3147.34
12.2 |  |  | Emassamento de lajes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 617,89 | 6,30 | 2,70 | 9 | 3892.707 | 1668.303 | 5561.01 | 315,00 | 50.98% | 1984.5 | 850.5 | 2835 | 302.89 | 49.02% | 2726.01
12.3 |  |  | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 1.029,62 | 7,00 | 3,00 | 10 | 7207.34 | 3088.86 | 10296.2 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1029.62 | 100% | 10296.2
12.4 |  |  | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 617,89 | 7,00 | 3,00 | 10 | 4325.23 | 1853.67 | 6178.9 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 617.89 | 100% | 6178.9
12.5 |  |  | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 133,92 | 8,40 | 3,60 | 12 | 1124.928 | 482.112 | 1607.04 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 133.92 | 100% | 1607.04
12.6 |  |  | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro | m² | 132,40 | 8,40 | 3,60 | 12 | 1112.16 | 476.64 | 1588.8 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 132.4 | 100% | 1588.8
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 22.707,50 | 9.731,79 | 32.439,29 |  |  | 4.826,50 | 2.068,50 | 6.895,00 |  |  | 25.544,29
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V.
13.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
2013-01-01 |  |  | Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo, com 04 disjuntores tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QGD - conforme projeto) | un | 1,00 | 73,50 | 31,50 | 105 | 73.5 | 31.5 | 105 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 105
2013-01-02 |  |  | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 07 circuitos (05 disjuntores monopolares e 02 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 30A e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QD-1 - conforme projeto) | un | 1 | 77 | 33 | 110 | 77 | 33 | 110 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 110
2013-01-03 |  |  | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 10 circuitos (03 disjuntores monopolares e 07 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e 06 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege,c/ porta, trinco e acessórios (QD-2 - conforme projeto) | un | 1 | 70 | 30 | 100 | 70 | 30 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100
2013-01-04 |  |  | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 08 circuitos (02 disjuntores monopolares e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e 04 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-3 - conforme projeto) | un | 1 | 66.5 | 28.5 | 95 | 66.5 | 28.5 | 95 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 95
2013-01-05 |  |  | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 24 circuitos (17 disjuntores monopolares e 07 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 100A e 13 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-4 - conforme projeto) | un | 1 | 126 | 54 | 180 | 126 | 54 | 180 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 180
2013-01-06 |  |  | Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva) , para controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contatores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves e lâmpadas, com porta e trinco e acessórios (QCM - conforme projeto) | un | 1 | 154 | 66 | 220 | 154 | 66 | 220 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 220
13.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2013-02-01 |  |  | Eletroduto PVC flexível, Ø16mm (DN 3/8"), inclusive curvas | m | 380 | 0.64 | 0.28 | 0.92 | 243.2 | 106.4 | 349.6 | 380 | 100% | 243.2 | 106.4 | 349.6 | 0 | 0% | 0
2013-02-02 |  |  | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 1/2"), inclusive curvas | m | 125 | 0.69 | 0.29 | 0.98 | 86.25 | 36.25 | 122.5 | 125 | 100% | 86.25 | 36.25 | 122.5 | 0 | 0% | 0
2013-02-03 |  |  | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas | m | 90 | 0.61 | 0.26 | 0.87 | 54.9 | 23.4 | 78.3 | 90 | 100% | 54.9 | 23.4 | 78.3 | 0 | 0% | 0
2013-02-04 |  |  | Eletroduto ,Ø31mm (DN 1"), inclusive curvas | m | 55 | 2.17 | 0.93 | 3.1 | 119.35 | 51.15 | 170.5 | 55 | 100% | 119.35 | 51.15 | 170.5 | 0 | 0% | 0
2013-02-05 |  |  | Eletroduto, Ø41mm (DN 1.1/4"), inclusive curvas | m | 5 | 2.38 | 1.02 | 3.4 | 11.9 | 5.1 | 17 | 5 | 100% | 11.9 | 5.1 | 17 | 0 | 0% | 0
2013-02-06 |  |  | Eletroduto Ø47mm (DN 1.1/2"), inclusive curvas | m | 14 | 2.45 | 1.05 | 3.5 | 34.3 | 14.7 | 49 | 14 | 100% | 34.3 | 14.7 | 49 | 0 | 0% | 0
2013-02-07 |  |  | Eletroduto Ø59 mm (DN 2"), inclusive curvas | m | 6 | 2.94 | 1.26 | 4.2 | 17.64 | 7.56 | 25.2 | 6 | 100% | 17.64 | 7.56 | 25.2 | 0 | 0% | 0
2013-02-08 |  |  | Eletroduto Ø75 mm (DN 2.1/2"), inclusive curvas | m | 10 | 3.29 | 1.41 | 4.7 | 32.9 | 14.1 | 47 | 5 | 50% | 16.45 | 7.05 | 23.5 | 5 | 50% | 23.5
2013-02-09 |  |  | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 2 | 11.9 | 5.1 | 17 | 23.8 | 10.2 | 34 | 1 | 50% | 11.9 | 5.1 | 17 | 1 | 50% | 17
13.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
2013-03-01 |  |  | #1,5 mm² | m | 80 | 1.47 | 0.63 | 2.1 | 117.6 | 50.4 | 168 | 40 | 50% | 58.8 | 25.2 | 84 | 40 | 50% | 84
2013-03-02 |  |  | #2,5 mm² | m | 2350 | 1.26 | 0.54 | 1.8 | 2961 | 1269 | 4230 | 1300 | 55.32% | 1638 | 702 | 2340 | 1050 | 44.68% | 1890
2013-03-03 |  |  | #4 mm² | m | 770 | 1.75 | 0.75 | 2.5 | 1347.5 | 577.5 | 1925 | 350 | 45.45% | 612.5 | 262.5 | 875 | 420 | 54.55% | 1050
2013-03-04 |  |  | #6 mm² | m | 10 | 2.59 | 1.11 | 3.7 | 25.9 | 11.1 | 37 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 37
2013-03-05 |  |  | #10 mm² | m | 152 | 3.71 | 1.59 | 5.3 | 563.92 | 241.68 | 805.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 152 | 100% | 805.6
2013-03-06 |  |  | #16 mm² | m | 21 | 4.34 | 1.86 | 6.2 | 91.14 | 39.06 | 130.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 21 | 100% | 130.2
2013-03-07 |  |  | #25 mm² | m | 21 | 5.18 | 2.22 | 7.4 | 108.78 | 46.62 | 155.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 21 | 100% | 155.4
2013-03-08 |  |  | #35 mm² | m | 63 | 5.88 | 2.52 | 8.4 | 370.44 | 158.76 | 529.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 63 | 100% | 529.2
2013-03-09 |  |  | #70 mm² | m | 20 | 7.28 | 3.12 | 10.4 | 145.6 | 62.4 | 208 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 20 | 100% | 208
2010-03-13 |  |  | #120 mm² | m | 80 | 10.99 | 4.71 | 15.7 | 879.2 | 376.8 | 1256 | 30 | 37.5% | 329.7 | 141.3 | 471 | 50 | 62.5% | 785
13.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
2013-04-01 |  |  | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa | un | 84 | 6.3 | 2.7 | 9 | 529.2 | 226.8 | 756 | 20 | 23.81% | 126 | 54 | 180 | 64 | 76.19% | 576
2013-04-02 |  |  | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa | un | 20 | 7.7 | 3.3 | 11 | 154 | 66 | 220 | 10 | 50% | 77 | 33 | 110 | 10 | 50% | 110
2013-04-03 |  |  | Interruptor simples 10 A, completa | un | 38 | 4.2 | 1.8 | 6 | 159.6 | 68.4 | 228 | 10 | 26.32% | 42 | 18 | 60 | 28 | 73.68% | 168
2013-04-04 |  |  |  | un | 1 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 10
2013-04-05 |  |  | Interruptor com dimmer, completa | un | 1 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 10
2013-04-06 |  |  | Luminárias 2x40 W completa | un | 52 | 73.5 | 31.5 | 105 | 3822 | 1638 | 5460 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 52 | 100% | 5460
2013-04-07 |  |  | Luminárias 2x20 W completa | un | 8 | 68.6 | 29.4 | 98 | 548.8 | 235.2 | 784 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 784
2013-04-08 |  |  | Luminárias incandescentes 100W | un | 6 | 21 | 9 | 30 | 126 | 54 | 180 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 180
2013-04-09 |  |  | Arandelas 100W | un | 12 | 28 | 12 | 40 | 336 | 144 | 480 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | 480
2010-04-13 |  |  | Caixas de passagem 4x4"para tomada/interruptor | un | 32 | 0.98 | 0.42 | 1.4 | 31.36 | 13.44 | 44.8 | 28 | 87.5% | 27.44 | 11.76 | 39.2 | 4 | 12.5% | 5.6
2011-04-13 |  |  | Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada | un | 79 | 0.84 | 0.36 | 1.2 | 66.36 | 28.44 | 94.8 | 70 | 88.61% | 58.8 | 25.2 | 84 | 9 | 11.39% | 10.8
2012-04-13 |  |  | Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4" | un | 70 | 1.05 | 0.45 | 1.5 | 73.5 | 31.5 | 105 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 70 | 100% | 105
13.5 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
2013-05-01 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
13.5.1.1 |  |  | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2 | 126 | 54 | 180 | 252 | 108 | 360 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 360
13.5.1.2 |  |  | Switch de 24 portas | un | 2 | 56 | 24 | 80 | 112 | 48 | 160 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 160
13.5.1.3 |  |  | Bloco 110 para rack 19” 100 pares | un | 1 | 105 | 45 | 150 | 105 | 45 | 150 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 150
13.5.1.4 |  |  | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 4 | 5.25 | 2.25 | 7.5 | 21 | 9 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 30
13.5.1.5 |  |  | Guia de Cabos Traseiro | un | 4 | 4.9 | 2.1 | 7 | 19.6 | 8.4 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 28
13.5.1.6 |  |  | Trava Path Panel | un | 4 | 1.05 | 0.45 | 1.5 | 4.2 | 1.8 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 6
13.5.1.7 |  |  | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2 | 5.25 | 2.25 | 7.5 | 10.5 | 4.5 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 15
13.5.1.8 |  |  | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 4.9 | 2.1 | 7 | 4.9 | 2.1 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 7
2013-05-02 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS
13.5.2.1 |  |  | Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | m | 480 | 0.5 | 0.22 | 0.72 | 240 | 105.6 | 345.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 480 | 100% | 345.6
13.5.2.2 |  |  | Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | m | 6 | 2.66 | 1.14 | 3.8 | 15.96 | 6.84 | 22.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 22.8
13.5.2.3 |  |  | Cabo coaxial | m | 35 | 2.31 | 0.99 | 3.3 | 80.85 | 34.65 | 115.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 35 | 100% | 115.5
2013-05-03 |  |  | CABOS DE CONEXÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13.5.3.1 |  |  | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 24 | 5.6 | 2.4 | 8 | 134.4 | 57.6 | 192 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 24 | 100% | 192
13.5.3.2 |  |  | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15 | 5.25 | 2.25 | 7.5 | 78.75 | 33.75 | 112.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% | 112.5
13.5.3.3 |  |  | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 24 | 11.2 | 4.8 | 16 | 268.8 | 115.2 | 384 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 24 | 100% | 384
13.5.3.4 |  |  | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros | un | 24 | 5.25 | 2.25 | 7.5 | 126 | 54 | 180 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 24 | 100% | 180
2013-05-04 |  |  | TOMADAS | [6 empty] | 0
13.5.4.1 |  |  | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 24 | 5.81 | 2.49 | 8.3 | 139.44 | 59.76 | 199.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 24 | 100% | 199.2
13.5.4.2 |  |  | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 4 | 1.96 | 0.84 | 2.8 | 7.84 | 3.36 | 11.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 11.2
2013-05-05 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
13.5.5.1 |  |  | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto | un | 1 | 182 | 78 | 260 | 182 | 78 | 260 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 260
13.5.5.2 |  |  | Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido | un | 2 | 77 | 33 | 110 | 154 | 66 | 220 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 220
13.5.5.3 |  |  | Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica aparafusada | un | 12 | 51.8 | 22.2 | 74 | 621.6 | 266.4 | 888 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | 888
13.5.5.4 |  |  | Derivação "T" de 59 mm conforme detalhe de projeto | un | 8 | 5.6 | 2.4 | 8 | 44.8 | 19.2 | 64 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 64
13.5.5.5 |  |  | Derivação "L" de 59 mm conforme detalhe de projeto | un | 3 | 6.3 | 2.7 | 9 | 18.9 | 8.1 | 27 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 27
2013-05-06 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [13 empty] | 0
13.5.6.1 |  |  | Eletroduto Ø100mm, inclusive curvas | m | 22,00 | 9,80 | 4,20 | 14 | 215.6 | 92.4 | 308 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 22 | 100% | 308
13.5.6.2 |  |  | Eletroduto Ø59mm, inclusive curvas | m | 61,00 | 9,10 | 3,90 | 13 | 555.1 | 237.9 | 793 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 61 | 100% | 793
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 17.076,38 | 7.322,52 | 24.398,90 |  |  | 3.566,13 | 1.529,67 | 5.095,80 |  |  | 19.303,10
14 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÚLICA
14.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
2014-01-01 |  |  | Chuveiro eletrico sendo chuveiro de plastico - 110 e 220 V | un | 12,00 | 55,30 | 23,70 | 79 | 663.6 | 284.4 | 948 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | 948
2014-01-02 |  |  | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | un | 2,00 | 24,50 | 10,50 | 35 | 49 | 21 | 70 | 2,00 | 100% | 49 | 21 | 70 | 0 | 0% | 0
2014-01-03 |  |  | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/4" | un | 1,00 | 14,00 | 6,00 | 20 | 14 | 6 | 20 | 1,00 | 100% | 14 | 6 | 20 | 0 | 0% | 0
2014-01-04 |  |  | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | un | 4,00 | 19,60 | 8,40 | 28 | 78.4 | 33.6 | 112 | 4,00 | 100% | 78.4 | 33.6 | 112 | 0 | 0% | 0
2014-01-05 |  |  | Registro de gaveta bruto, diâmetro 2.1/2" | un | 1,00 | 26,60 | 11,40 | 38 | 26.6 | 11.4 | 38 | 1,00 | 100% | 26.6 | 11.4 | 38 | 0 | 0% | 0
2014-01-06 |  |  | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | un | 8,00 | 39,20 | 16,80 | 56 | 313.6 | 134.4 | 448 | 8,00 | 100% | 313.6 | 134.4 | 448 | 0 | 0% | 0
2014-01-07 |  |  | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | un | 23,00 | 25,20 | 10,80 | 36 | 579.6 | 248.4 | 828 | 23,00 | 100% | 579.6 | 248.4 | 828 | 0 | 0% | 0
2014-01-08 |  |  | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | un | 12,00 | 10,50 | 4,50 | 15 | 126 | 54 | 180 | 12,00 | 100% | 126 | 54 | 180 | 0 | 0% | 0
2014-01-09 |  |  | Tubo PVC soldável diâmetro 25 mm, inclusive conexões | m | 179,00 | 1,40 | 0,60 | 2 | 250.6 | 107.4 | 358 | 179,00 | 100% | 250.6 | 107.4 | 358 | 0 | 0% | 0
2010-01-14 |  |  | Tubo PVC soldável classe 15, diâmetro 50 mm, inclusive conexões | m | 128,30 | 5,60 | 2,40 | 8 | 718.48 | 307.92 | 1026.4 | 128,30 | 100% | 718.48 | 307.92 | 1026.4 | 0 | 0% | 0
2011-01-14 |  |  | Tubo PVC soldável classe 15, diâmetro 75mm, inclusive conexões | m | 60,00 | 15,40 | 6,60 | 22 | 924 | 396 | 1320 | 60,00 | 100% | 924 | 396 | 1320 | 0 | 0% | 0
2012-01-14 |  |  | Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 15,00 | 54,60 | 23,40 | 78 | 819 | 351 | 1170 | 15,00 | 100% | 819 | 351 | 1170 | 0 | 0% | 0
2013-01-14 |  |  | Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | un | 1,00 | 38,50 | 16,50 | 55 | 38.5 | 16.5 | 55 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 55
2014-01-14 |  |  | Caixa d'água pré-fabricada capacidade 10.000 litros | un | 1,00 | 1.470,00 | 630,00 | 2100 | 1470 | 630 | 2100 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2100
2015-01-14 |  |  | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1,00 | 6,72 | 2,88 | 9.6 | 6.72 | 2.88 | 9.6 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 9.6
2016-01-14 |  |  | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | m | 24,00 | 16,80 | 7,20 | 24 | 403.2 | 172.8 | 576 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 24 | 100% | 576
2019-01-14 |  |  | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | un | 1,00 | 504,00 | 216,00 | 720 | 504 | 216 | 720 | 1,00 | 100% | 504 | 216 | 720 | 0 | 0% | 0
2020-01-14 |  |  | Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | un | 9,00 | 72,80 | 31,20 | 104 | 655.2 | 280.8 | 936 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 936
2021-01-14 |  |  | Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | un | 2,00 | 91,00 | 39,00 | 130 | 182 | 78 | 260 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 260
14.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2014-02-01 |  |  | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexões | m | 12,00 | 16,10 | 6,90 | 23 | 193.2 | 82.8 | 276 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | 276
2014-02-02 |  |  | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexões | m | 18,00 | 17,50 | 7,50 | 25 | 315 | 135 | 450 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 18 | 100% | 450
2014-02-03 |  |  | Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | un | 2,00 | 14,00 | 6,00 | 20 | 28 | 12 | 40 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 40
14.3 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
2014-03-01 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
14.3.1.1 |  |  | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões | m | 48,00 | 7,70 | 3,30 | 11 | 369.6 | 158.4 | 528 | 48,00 | 100% | 369.6 | 158.4 | 528 | 0 | 0% | 0
14.3.1.2 |  |  | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões | m | 21,00 | 9,80 | 4,20 | 14 | 205.8 | 88.2 | 294 | 21,00 | 100% | 205.8 | 88.2 | 294 | 0 | 0% | 0
14.3.1.3 |  |  | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões | m | 78,00 | 12,60 | 5,40 | 18 | 982.8 | 421.2 | 1404 | 78,00 | 100% | 982.8 | 421.2 | 1404 | 0 | 0% | 0
2014-03-02 |  |  | ACESSÓRIOS | [7 empty] | 0
14.3.2.1 |  |  | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 7,00 | 7,70 | 3,30 | 11 | 53.9 | 23.1 | 77 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 77
14.3.2.2 |  |  | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 8,00 | 126,00 | 54,00 | 180 | 1008 | 432 | 1440 | 8,00 | 100% | 1008 | 432 | 1440 | 0 | 0% | 0
14.3.2.3 |  |  | Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | un | 8,00 | 68,60 | 29,40 | 98 | 548.8 | 235.2 | 784 | 8,00 | 100% | 548.8 | 235.2 | 784 | 0 | 0% | 0
14.3.2.4 |  |  | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 1,00 | 132,30 | 56,70 | 189 | 132.3 | 56.7 | 189 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 189
14.3.2.5 |  |  | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita | un | 2,00 | 133,00 | 57,00 | 190 | 266 | 114 | 380 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 380
14.3.2.6 |  |  | Caixa de brita 40x40cm | un | 1,00 | 117,60 | 50,40 | 168 | 117.6 | 50.4 | 168 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 168
14.3.2.7 |  |  | Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm | un | 1,00 | 208,60 | 89,40 | 298 | 208.6 | 89.4 | 298 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 298
14.3.2.8 |  |  | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | un | 1,00 | 84,00 | 36,00 | 120 | 84 | 36 | 120 | 1,00 | 100% | 84 | 36 | 120 | 0 | 0% | 0
14.3.2.9 |  |  | Calha de piso em PVC DN 130, com grelha (solários) | m | 13,00 | 10,50 | 4,50 | 15 | 136.5 | 58.5 | 195 | 5,00 | 38.46% | 52.5 | 22.5 | 75 | 8 | 61.54% | 120
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 12.472,60 | 5.345,40 | 17.818,00 |  |  | 7.654,78 | 3.280,62 | 10.935,40 |  |  | 6.882,60
15 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
15.1 |  |  | Adaptador p/ Saída de Vaso Sanitário Série Normal 100mm | un | 15,00 | 10,50 | 4,50 | 15 | 157.5 | 67.5 | 225 | 15,00 | 100% | 157.5 | 67.5 | 225 | 0 | 0% | 0
15.2 |  |  | Antiespuma 150mm | un | 1,00 | 3,50 | 1,50 | 5 | 3.5 | 1.5 | 5 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 5
15.3 |  |  | Caixa Sifonada Girafácil Montada com Grelha e Porta Grelha 100x140x50 - Redonda | un | 6,00 | 33,60 | 14,40 | 48 | 201.6 | 86.4 | 288 | 6,00 | 100% | 201.6 | 86.4 | 288 | 0 | 0% | 0
15.4 |  |  | Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha 150 x 150 x 50 - Redonda | un | 1,00 | 35,00 | 15,00 | 50 | 35 | 15 | 50 | 1,00 | 100% | 35 | 15 | 50 | 0 | 0% | 0
15.5 |  |  | Cap Série Normal 50mm | un | 1,00 | 2,10 | 0,90 | 3 | 2.1 | 0.9 | 3 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 3
15.6 |  |  | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 3,00 | 25,20 | 10,80 | 36 | 75.6 | 32.4 | 108 | 3,00 | 100% | 75.6 | 32.4 | 108 | 0 | 0% | 0
15.7 |  |  | Caixa Sifonada 150x185x75mm | un | 1,00 | 49,00 | 21,00 | 70 | 49 | 21 | 70 | 1,00 | 100% | 49 | 21 | 70 | 0 | 0% | 0
15.8 |  |  | Caixa Sifonada Girafácil 100x140x50mm | un | 5,00 | 39,90 | 17,10 | 57 | 199.5 | 85.5 | 285 | 5,00 | 100% | 199.5 | 85.5 | 285 | 0 | 0% | 0
15.9 |  |  | Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm | un | 5,00 | 13,30 | 5,70 | 19 | 66.5 | 28.5 | 95 | 5,00 | 100% | 66.5 | 28.5 | 95 | 0 | 0% | 0
15.1 |  |  | Porta Grelha Redondo Branco 100mm | un | 7,00 | 5,25 | 2,25 | 7.5 | 36.75 | 15.75 | 52.5 | 7,00 | 100% | 36.75 | 15.75 | 52.5 | 0 | 0% | 0
15.11 |  |  | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 9,00 | 1,75 | 0,75 | 2.5 | 15.75 | 6.75 | 22.5 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 22.5
15.12 |  |  | Terminal de Ventilação Série Normal 75mm | un | 1,00 | 1,96 | 0,84 | 2.8 | 1.96 | 0.84 | 2.8 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2.8
15.13 |  |  | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 43,12 | 12,60 | 5,40 | 18 | 543.312 | 232.848 | 776.16 | 28,12 | 65.21% | 354.312 | 151.848 | 506.16 | 15 | 34.79% | 270
15.14 |  |  | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 43,17 | 10,50 | 4,50 | 15 | 453.285 | 194.265 | 647.55 | 43,17 | 100% | 453.285 | 194.265 | 647.55 | 0 | 0% | 0
15.15 |  |  | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 72,07 | 11,90 | 5,10 | 17 | 857.633 | 367.557 | 1225.19 | 72,07 | 100% | 857.633 | 367.557 | 1225.19 | 0 | 0% | 0
15.16 |  |  | Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 7,00 | 13,30 | 5,70 | 19 | 93.1 | 39.9 | 133 | 3,50 | 50% | 46.55 | 19.95 | 66.5 | 3.5 | 50% | 66.5
15.17 |  |  | Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 82,48 | 12,60 | 5,40 | 18 | 1039.248 | 445.392 | 1484.64 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 82.48 | 100% | 1484.64
15.18 |  |  | Tubo de PVC Série Reforçada 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 1,72 | 6,30 | 2,70 | 9 | 10.836 | 4.644 | 15.48 | 1,72 | 100% | 10.836 | 4.644 | 15.48 | 0 | 0% | 0
15.19 |  |  | Tubo de PVC Série Reforçada 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 24,84 | 6,30 | 2,70 | 9 | 156.492 | 67.068 | 223.56 | 18,00 | 72.46% | 113.4 | 48.6 | 162 | 6.84 | 27.54% | 61.56
15.2 |  |  | Tubo de PVC Série Reforçada 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 9,57 | 8,40 | 3,60 | 12 | 80.388 | 34.452 | 114.84 | 4,00 | 41.8% | 33.6 | 14.4 | 48 | 5.57 | 58.2% | 66.84
15.21 |  |  | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido | un | 9,00 | 154,00 | 66,00 | 220 | 1386 | 594 | 1980 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 1980
15.22 |  |  | Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido | un | 1,00 | 207,20 | 88,80 | 296 | 207.2 | 88.8 | 296 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 296
15.23 |  |  | Tampa de ferro fundido 1100x1100 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | un | 1,00 | 207,20 | 88,80 | 296 | 207.2 | 88.8 | 296 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 296
15.24 |  |  | Poço de visita em alvenaria de tijolo medido 1400x1400x1640mm, com tampão em ferro fundido | un | 1,00 | 217,00 | 93,00 | 310 | 217 | 93 | 310 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 310
15.25 |  |  | Conjunto moto bomba centrifuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente | un | 2,00 | 203,70 | 87,30 | 291 | 407.4 | 174.6 | 582 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 582
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 6.503,85 | 2.787,37 | 9.291,22 |  |  | 2.691,07 | 1.153,31 | 3.844,38 |  |  | 5.446,84
16 |  |  | LOUÇAS E METAIS
16.1 |  |  | SANIT. PNE - ( Portadores de Necessidades Especiais)
2016-01-01 |  |  | Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 2,00 | 108,50 | 46,50 | 155 | 217 | 93 | 310 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 310
2016-01-02 |  |  | Porta sabonete liquido fornecimento | un | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 10 | 14 | 6 | 20 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 20
2016-01-03 |  |  | Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 2,00 | 90,30 | 38,70 | 129 | 180.6 | 77.4 | 258 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 258
2016-01-04 |  |  | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 2,00 | 41,30 | 17,70 | 59 | 82.6 | 35.4 | 118 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 118
2016-01-05 |  |  | Instalacao de papeleira - fornecimento e colocacao | un | 2,00 | 9,10 | 3,90 | 13 | 18.2 | 7.8 | 26 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 26
2016-01-06 |  |  | Barra de apoio em aluminio anodizado para deficientes físicos | m | 4,00 | 12,60 | 5,40 | 18 | 50.4 | 21.6 | 72 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 72
16.2 |  |  | SANIT. INFANTIS (Feminino / Masculino/ Banho I/ Creche II )
2016-02-01 |  |  | Banheira plástica (cor braca de 20x45x77 cm), com dreno para escoamento de água | un | 2,00 | 49,00 | 21,00 | 70 | 98 | 42 | 140 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 140
2016-02-02 |  |  | Cuba louca branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 1,00 | 86,10 | 36,90 | 123 | 86.1 | 36.9 | 123 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 123
2016-02-03 |  |  | Instalacao de papeleira - fornecimento e colocacao | un | 9,00 | 10,50 | 4,50 | 15 | 94.5 | 40.5 | 135 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 135
2016-02-04 |  |  | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 11,00 | 7,00 | 3,00 | 10 | 77 | 33 | 110 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% | 110
2016-02-05 |  |  | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 4,00 | 32,20 | 13,80 | 46 | 128.8 | 55.2 | 184 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 184
2016-02-06 |  |  | Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular | un | 9,00 | 34,30 | 14,70 | 49 | 308.7 | 132.3 | 441 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 441
2016-02-07 |  |  | Vaso sanitario infantil sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 9,00 | 96,60 | 41,40 | 138 | 869.4 | 372.6 | 1242 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 1242
16.3 |  |  | SANIT. ADULTOS ( Fem. e Masc. Funcionários ) | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
2016-03-01 |  |  | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 2,00 | 33,60 | 14,40 | 48 | 67.2 | 28.8 | 96 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 96
2016-03-02 |  |  | Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular | un | 5,00 | 45,50 | 19,50 | 65 | 227.5 | 97.5 | 325 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 325
2016-03-03 |  |  | Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 4,00 | 96,60 | 41,40 | 138 | 386.4 | 165.6 | 552 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 552
2016-03-04 |  |  | Instalação de papeleira - fornecimento e colocacao | un | 4,00 | 10,50 | 4,50 | 15 | 42 | 18 | 60 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 60
2016-03-05 |  |  | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 10 | 21 | 9 | 30 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 30
16.4 |  |  | COZINHA/ LAVANDERIA/ HIGIENIZAÇÃO/ LACTÁRIO | [5 empty] | 0 | 0
2016-04-01 |  |  | Cuba aço inoxidável 40,0x34,0x11,5 cm, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 5,00 | 138,60 | 59,40 | 198 | 693 | 297 | 990 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 990
2016-04-02 |  |  | Cuba louça branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 1,00 | 123,20 | 52,80 | 176 | 123.2 | 52.8 | 176 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 176
2016-04-03 |  |  | Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 1,00 | 77,00 | 33,00 | 110 | 77 | 33 | 110 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 110
2016-04-04 |  |  | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 2,00 | 32,20 | 13,80 | 46 | 64.4 | 27.6 | 92 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 92
2016-04-05 |  |  | Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular | un | 4,00 | 34,30 | 14,70 | 49 | 137.2 | 58.8 | 196 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 196
2016-04-06 |  |  | Torneira cromada tubo movel para bancada 3/4" para pia de cozinha, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 5,00 | 45,50 | 19,50 | 65 | 227.5 | 97.5 | 325 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 325
2016-04-07 |  |  | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 10 | 21 | 9 | 30 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 30
2016-04-08 |  |  | Tanque louca branco sem coluna, completo inclusive torneira metalica | un | 2,00 | 245,00 | 105,00 | 350 | 490 | 210 | 700 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 700
16.5 |  |  | SALAS (Creche l, Creche ll, Creche lll, Pré-Escola) | [11 empty] | 0
2016-05-01 |  |  | Cuba louca branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados) | un | 4,00 | 133,00 | 57,00 | 190 | 532 | 228 | 760 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 760
2016-05-02 |  |  | Porta sabonete liquido fornecimento e instalação | un | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 10 | 28 | 12 | 40 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 40
16.6 |  |  | JARDINS E PÁTIOS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2016-06-01 |  |  | Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto | un | 3,00 | 56,00 | 24,00 | 80 | 168 | 72 | 240 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 240
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 5.530,70 | 2.370,30 | 7.901,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 7.901,00
17 |  |  | BANCADAS
17.1 |  |  | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, confor | m² | 21,43 | 154,00 | 66,00 | 220 | 3300.22 | 1414.38 | 4714.6 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 21.43 | 100% | 4714.6
17.2 |  |  | Prateleira em granito cinza andorinha - espessura 2cm, confor | m² | 13,88 | 161,00 | 69,00 | 230 | 2234.68 | 957.72 | 3192.4 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 100% | 3192.4
17.3 |  |  | Prateleira em mármore branco, inclusive esquadros de apoio - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 7,00 | 154,00 | 66,00 | 220 | 1078 | 462 | 1540 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 1540
17.4 |  |  | Lavatório em granito cinza andorinha , espessura 2 cm, confor | m | 9,50 | 154,00 | 66,00 | 220 | 1463 | 627 | 2090 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 100% | 2090
17.5 |  |  | Banco em granito cinza andorinha , espessura 2 cm, conforme | m² | 2,94 | 196,00 | 84,00 | 280 | 576.24 | 246.96 | 823.2 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 100% | 823.2
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8.652,14 | 3.708,06 | 12.360,20 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 12.360,20
18 |  |  | CASTELO D´AGUA
18.1 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
2018-01-01 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS
2018-01-02 |  |  | Escavação | m³ | 12,00 | 6,30 | 2,70 | 9 | 75.6 | 32.4 | 108 | 12,00 | 100% | 75.6 | 32.4 | 108 | 0 | 0% | 0
2018-01-03 |  |  | Concreto armado, conforme projeto | m³ | 6,16 | 665,00 | 285,00 | 950 | 4096.4 | 1755.6 | 5852 | 6,16 | 100% | 4096.4 | 1755.6 | 5852 | 0 | 0% | 0
18.2 |  |  | SUPERESTRUTURA
2018-02-01 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES
18.2.1.1 |  |  | Concreto armado - para pilares (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto | m³ | 20,18 | 665,00 | 285,00 | 950 | 13419.7 | 5751.3 | 19171 | 13,00 | 64.42% | 8645 | 3705 | 12350 | 7.18 | 35.58% | 6821
2018-02-02 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VIGAS
18.2.2.1 |  |  | Concreto armado - para vigas (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto | m³ | 6,53 | 665,00 | 285,00 | 950 | 4342.45 | 1861.05 | 6203.5 | 4,80 | 73.51% | 3192 | 1368 | 4560 | 1.73 | 26.49% | 1643.5
2018-02-03 |  |  | LAJE MACIÇA
18.2.3.1 |  |  | Concreto armado - para lajes (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto | m³ | 5,78 | 665,00 | 285,00 | 950 | 3843.7 | 1647.3 | 5491 | 4,30 | 74.39% | 2859.5 | 1225.5 | 4085 | 1.48 | 25.61% | 1406
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 25.777,85 | 11.047,65 | 36.825,50 |  |  | 18.868,50 | 8.086,50 | 26.955,00 |  |  | 9.870,50
19 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
19.1 |  |  | CAPTAÇÃO
2019-01-01 |  |  | Fita de alumínio 7/8"x1/8"x 6m, instaladas conforme projeto | un | 58,00 | 1,40 | 0,60 | 2 | 81.2 | 34.8 | 116 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 58 | 100% | 116
2019-01-02 |  |  | Terminal aéreo de alumínio 7/8"x1/8"x600mm fixação com chapa de encosto horizontal | un | 33,00 | 2,10 | 0,90 | 3 | 69.3 | 29.7 | 99 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 33 | 100% | 99
2019-01-03 |  |  | Curva 90º em fita de alumínio 7/8" x 1/8" | un | 22,00 | 1,26 | 0,54 | 1.8 | 27.72 | 11.88 | 39.6 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 22 | 100% | 39.6
2019-01-04 |  |  | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | un | 1,00 | 455,00 | 195,00 | 650 | 455 | 195 | 650 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 650
19.2 |  |  | CONDUTORES DE DESCIDA | [11 empty] | 0
2019-02-01 |  |  | Condulete de inspeção c/ tampa em PVC 1" | un | 17,00 | 2,80 | 1,20 | 4 | 47.6 | 20.4 | 68 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 17 | 100% | 68
2019-02-02 |  |  | Conector de medição em bronze | un | 17,00 | 2,10 | 0,90 | 3 | 35.7 | 15.3 | 51 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 17 | 100% | 51
2019-02-03 |  |  | Abraçadeira tipo "U" simples 1" | un | 68,00 | 1,61 | 0,69 | 2.3 | 109.48 | 46.92 | 156.4 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 68 | 100% | 156.4
2019-02-05 |  |  | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 118,00 | 11,20 | 4,80 | 16 | 1321.6 | 566.4 | 1888 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 118 | 100% | 1888
2019-02-06 |  |  | Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm | un | 5,00 | 2,80 | 1,20 | 4 | 14 | 6 | 20 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 20
2019-02-07 |  |  | Isolador simples para quinas 90º com chapa de encosto h=100 mm | un | 1,00 | 2,73 | 1,17 | 3.9 | 2.73 | 1.17 | 3.9 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 3.9
19.3 |  |  | ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | [11 empty] | 0
2019-03-01 |  |  | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | un | 19,00 | 15,40 | 6,60 | 22 | 292.6 | 125.4 | 418 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 19 | 100% | 418
2019-03-02 |  |  | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 168,00 | 14,00 | 6,00 | 20 | 2352 | 1008 | 3360 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 168 | 100% | 3360
2019-03-03 |  |  | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | un | 5,00 | 154,00 | 66,00 | 220 | 770 | 330 | 1100 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 1100
2019-03-04 |  |  | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 19,00 | 3,15 | 1,35 | 4.5 | 59.85 | 25.65 | 85.5 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 19 | 100% | 85.5
2019-03-05 |  |  | Tela para equipotencialização em inox 300mm x 1,4mm para casa de gás | m | 1,90 | 14,00 | 6,00 | 20 | 26.6 | 11.4 | 38 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 100% | 38
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 5.665,38 | 2.428,02 | 8.093,40 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 8.093,40
20 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [8 empty] | 0,00
2020-01-01 |  |  | Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm) | m² | 400,00 | 3,50 | 1,50 | 5 | 1400 | 600 | 2000 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 400 | 100% | 2000
2020-01-02 |  |  | Banco em concreto armado tipo 1 (1,30x0,40m), conforme projeto | un | 11,00 | 154,00 | 66,00 | 220 | 1694 | 726 | 2420 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% | 2420
2020-01-03 |  |  | Banco em concreto armado tipo 2 (2,80x0,40m), conforme projeto | un | 5,00 | 171,50 | 73,50 | 245 | 857.5 | 367.5 | 1225 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 1225
2020-01-04 |  |  | Mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 3 | 308 | 132 | 440 | 924 | 396 | 1320 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 1320
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 4875.5 | 2089.5 | 6965 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6965
21 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
2021-01-01 |  |  | Limpeza final da obra | m² | 564.5 | 0.84 | 0.36 | 1.2 | 474.18 | 203.22 | 677.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 564.5 | 100% | 677.4
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 474.18 | 203.22 | 677.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 677.4
|  |  | VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO DO ITEM 01................................................. | [5 empty] | 400570.97 | 171676.32 | 572247.29 |  |  | 255398.89 | 109457.11 | 364856.01 |  |  | 207391.28
PLANILHA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÕES - ITEM 02
1.0 |  |  | REDE DE ENTRADA DE ÁGUA
1.1 |  |  | Tubo de PVC 025JSmm | m | 18.7 | 7 | 3 | 10 | 130.9 | 56.1 | 187 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 100% | 187
1.2 |  |  | Luva de PVC 025JSmm | unid | 2 | 4.2 | 1.8 | 6 | 8.4 | 3.6 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 12
1.3 |  |  | Joelho de PVC 025JSmm | unid | 1 | 3.5 | 1.5 | 5 | 3.5 | 1.5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 5
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 142.8 | 61.2 | 204 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 204
2.0 |  |  | SAÍDA DA REDE PLUVIAL
2.1 |  |  | Tubo de PVC 0300JEmm com Anel | m | 8 | 49 | 21 | 70 | 392 | 168 | 560 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 560
2.2 |  |  | Boca de Lobo com caixa em alvenaria (100x 100x 140)cm | unid | 1 | 455 | 195 | 650 | 455 | 195 | 650 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 650
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 847 | 363 | 1210 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1210
3.0 |  |  | SISTEMA ALTERNATIVO FOSSA E SUMIDOURO
3.1 |  |  | Caixa de inspeção Alvenaria (60x 60)cm | unid | 1 | 385 | 165 | 550 | 385 | 165 | 550 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 550
3.2 |  |  | Tampa de Ferro fossa (60x 60)cm | unid | 1 | 140 | 60 | 200 | 140 | 60 | 200 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 200
3.3 |  |  | Fóssa séptica (3,80x 1,80x 2,10)m Conforme projeto | unid | 1 | 1925 | 825 | 2750 | 1925 | 825 | 2750 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2750
3.4 |  |  | Sumidouro com 11,30m³ de volume útil conforme projeto | unid | 1 | 1645 | 705 | 2350 | 1645 | 705 | 2350 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2350
3.5 |  |  | Tubo de PVC 0150mm série R com anel de Borracha | m | 18 | 19.6 | 8.4 | 28 | 352.8 | 151.2 | 504 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 18 | 100% | 504
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 4447.8 | 1906.2 | 6354 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6354
4.0 |  |  | MURO, LATERAIS E FUNDO TERRENO H=1,80m.
4.1 |  |  | Muro em Alv./conc./reb e pintura | m² | 207 | 45.5 | 19.5 | 65 | 9418.5 | 4036.5 | 13455 | 170 | 82.13% | 7735 | 3315 | 11050 | 37 | 17.87% | 2405
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 9418.5 | 4036.5 | 13455 |  |  | 7735 | 3315 | 11050 |  |  | 2405
5.0 |  |  | MURO, PADRÃO FNDE, FRENTE DO TERRENO
5.1 |  |  | Muro | m | 45 | 101.5 | 43.5 | 145 | 4567.5 | 1957.5 | 6525 | 36 | 80% | 3654 | 1566 | 5220 | 9 | 20% | 1305
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 4567.5 | 1957.5 | 6525 |  |  | 3654 | 1566 | 5220 |  |  | 1305
|  |  | VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO DO ITEM 02................................................. | [5 empty] | 19423.6 | 8324.4 | 27748 |  |  | 11389 | 4881 | 16270 |  |  | 11478
|  |  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - ITEM 01 + ITEM 02 - COM BDI INCLUSO.......................... | [5 empty] | 419994.57 | 180000.72 | 599995.29 |  | 65.52% | 266787.89 | 114338.11 | 381126.01 |  | 36.48% | 218869.28